БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Амурской области

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

______________							                 № _________

г. Благовещенск

Об информации об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска на 2009-2012 годы»

Заслушав и обсудив информацию администрации  города Благовещенска об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска на 2009-2012 годы», учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства Благовещенская городская Дума

решила:

1. Прилагаемую информацию об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска на 2009-2012 годы» принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального

образования города Благовещенска                                          В.А.Кобелев

ИНФОРМАЦИЯ

# об итогах реализации долгосрочной целевой программы
«Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций
города Благовещенска на 2009-2012 годы»

Жилищная проблема является одной из наиболее актуальных социальных проблем общества и от ее решения во многом зависит уровень социального благополучия населения. Наибольшую сложность эта проблема представляет для работников бюджетной сферы, которые относятся к низкооплачиваемой категории населения, в первую очередь это работники учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета.

Цель программы - создание условий, обеспечивающих доступность приобретения, строительства жилья, в том числе строительства индивидуального жилья для работников муниципальных организаций.

Право на участие в программе предоставляется работникам муниципальных организаций, постоянно проживающим в городе Благовещенске и признанным в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении.

Непрерывный стаж работы потенциального участника программы в муниципальной организации (учреждении, предприятии) должен быть не менее двух лет.

Жилье в рамках программы приобретается участниками путем покупки, строительства жилья, в том числе строительства индивидуального жилья.

Материальная поддержка работников муниципальных организаций, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется в виде социальной выплаты из городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья.

Социальная выплата предоставляется в виде:

-единовременной выплаты в размере 20 % фактически оплаченной стоимости жилья на дату подписания договора на получение социальной выплаты за счет средств городского бюджета;

-ежемесячных выплат, равных произведению ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент выплаты, и остатка основного долга по кредиту на 10- е число каждого месяца.

Общий размер социальной выплаты не может превышать 30 процентов стоимости жилья, исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, определенной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти на дату заключения договора купли-продажи жилья, договора инвестирования строительства жилья и стандарта обеспечения граждан жилыми помещениями

Плановый объем финансирования на 2009-2012 г. по программе составил 27 000 тыс. руб. в том числе по годам:

-    2009 год -   6 000 тыс. руб.;

- 2010 год –  6 500 тыс. руб.;

- 2011 год – 7 000 тыс. руб.;

-    2012 год– 7 500  тыс. руб.

Фактически профинансировано  за период действия долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска на 2009-2012 годы» 18 771,6 тыс. рублей (69,5% от планового объема финансирования), в том числе по годам:

- 2009 год - 4 510, 5 тыс. руб. (75,2% от планового объема финансирования);

- 2010 год – 4 652,1 тыс. руб. (71,5% от планового объема финансирования);

- 2011 год – 2 894,7 тыс. руб. (41,4% от планового объема финансирования);

- 2012 год– 6 714,3  тыс. руб. (89,5% от планового объема финансирования).

За этот период 47 участников программы получили единовременные выплаты.  27 участникам программы выплачены суммы по процентам равным ставке рефинансирования Центрального банка РФ в рамках предельной социальной выплаты, предусмотренной программой. В настоящее время 19 участников программы получают ежемесячные выплаты. На 01.01.2013 года в предварительный список включен 141 участник.

Реализация долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска на 2009-2012 годы» позволила оказать реальную финансовую помощь за счет средств городского бюджета работникам муниципальных организаций в виде социальной выплаты на компенсацию части стоимости приобретенного, построенного индивидуального жилья. Это создало условия для повышения уровня обеспеченности жильем работников муниципальных организаций, развития и закрепления положительных демографических тенденций в обществе.

Программа соответствует целям и задачам  "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы.

Директор МУ «БГАЖЦ»                                                           Н.И.Рыбальченко