Информация администрации города Благовещенска о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие  системы образования города Благовещенска на 2011-2013 годы».

Программа разработана в целях обеспечения современного качества, доступности и эффективности дошкольного, общего и дополнительного образования детей и представляет собой комплекс мероприятий, отражающих изменения в содержании, системе управления, организационно-правовых формах образовательной деятельности, предполагает решение проблем программно-целевым подходом.

В  городском  бюджете  на 2011 год управлению образования администрации города Благовещенска на реализацию долгосрочных целевых программ с учетом изменений были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме  182 494,7   тыс. руб., в том числе по ДЦП «Развитие системы образования города Благовещенска  на 2011 – 2013 годы»    -   160 136,1  тыс. руб.

В рамках данной программы запланированы мероприятия:

обновление и укрепление материально – технической базы образовательных учреждений – 21 733,8  тыс. рублей, из них:

замена технологического оборудования в 7 образовательных учреждениях (МОБУ СОШ № 2, 12, 22, МДОАУ ДС № 36, 47, МДОБУ ДС № 54, 64) – 157,3 тыс. рублей;

приобретение и замена технологического оборудования на пищеблоках и прачечных в дошкольных образовательных учреждениях – 521,1 тыс. рублей;

оснащение медицинских кабинетов в 4 образовательных учреждения (МОБУ СОШ № 2, 14, 17, МОАУ СОШ № 28) –  346,1 тыс. рублей;

устройство шатровой кровли  - 8  297,6 тыс. рублей в 10 образовательных учреждениях (МОАУ СОШ № 5, МОБУ СОШ № 9, МДОАУ ДС № 1, 36, 40, 47, 68, МДОБУ ДС № 14, 32, МОАУ ДОД ДЭЦ),

ремонт кровли в образовательных учреждениях – 4 509,1 тыс. рублей;

ремонт внутренних инженерных сетей зданий   образовательных учреждений – 5 013,7 тыс. рублей в 19 образовательных учреждениях (МОАУ СОШ № 5, МОБУ СОШ №10, 11, 15, 16, 17, 23, 24 (корпус № 1, 2), 27, гимназия № 1 (корпус № 2), 25, МДОАУ ДС № 2, 8, 28, 40, 46, МДОБУ ДС № 52,

комплексный  ремонт зданий  образовательных учреждений с изготовлением проектно - сметной документации – 1 367,4  тыс. рублей;

замена полов в образовательных учреждениях – 441,0 тыс. рублей;

замена дверных и оконных блоков в  4 образовательных учреждениях (МОБУ СОШ № 15, 16, 22, гимназия № 25)  – 970,6 тыс. рублей,

благоустройство территории образовательных учреждений – 109,9, тыс. рублей МДОБУ ДС № 32

развитие интеллектуального и творческого потенциала всех категорий детей- 138,9 тыс. рублей,

организация и проведение городских олимпиад по общеобразовательным предметам – 50,0 тыс. рублей;

участие школьников во всероссийских творческих и спортивных форумах, конференциях, слетах, фестивалях, проведение городских спортивных,  спортивно-технических соревнований, конкурсов, фестивалей детского творчества –  61,1 тыс. рублей;

организация и проведение научно-практических конференций для старшеклассников – 10,0 тыс. рублей;

торжественная церемония чествования лучших выпускников общеобразовательных учреждений города – 17,8 тыс. рублей;

педагогические кадры- 161,1  тыс. рублей, из них;

организация и проведение городских педагогических форумов – 35,4 тыс. рублей;

проведение  городских и участие в  областных, российских конкурсах педагогического мастерства – 125,7 тыс. рублей;

обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности -                      9 564,4  тыс. рублей, из них:

обработка деревянных конструкций огнезащитным составом – 210,8 тыс. рублей в 5 образовательных учреждениях (МОБУ СОШ № 14, 15, МДОБУ ДС № 35, 49, 54),

оборудование эвакуационных выходов – 3 633,1 тыс. рублей в 12 образовательных учреждений (МДОБУ ДС № 9, 14, 35, 49, 52, 54, 56, МДОАУ ДС № 3, 23, 36, 46, 47),

оборудование  системой видеонаблюдения  зданий образовательных учреждений в МОБУ СОШ № 9, 22,24 – 403,1 тыс. рублей;

устройство ограждения территории образовательных учреждений –                    5 317,4 тыс. рублей в 5 образовательных учреждениях (МОБУ СОШ № 9, 12, 16, 24, МДОАУ ДС № 51),

развитие инфраструктуры образовательных учреждений – 128 537,9  тыс. рублей;

разработка ПСД на реконструкцию зданий для 12 образовательных учреждений (МДОАУ ДС № 23, 36, 47, МДОБУ ДС № 35, 52, 54, МОБУ СОШ № 22, МОБУ ДОД ДМЦ)– 2 500,0 тыс. рублей;

выполнение работ по реконструкции зданий  МАУ прогимназия  - 104 173,9  тыс. рублей;

выполнение работ по реконструкции групп в 10 дошкольных образовательных учреждениях  - 2 109,0  тыс. рублей;

выполнение работ по реконструкции зданий МАУ « ДОЛ им. Ю.А. Гагарина»  – 19 755,0 тыс. рублей.

Кроме того, на условиях софинансирования долгосрочных целевых программ из средств областного бюджета было направлено 80 850, 0  тыс. руб.

Заместитель главы администрации

города Благовещенска                                                                        И.В. Вохминцева