## План тех мер (вода)
Приложение № 1 к инвестиционной программе ОАО "Амурские коммунальные системы по развитию системы холодного водоснабжения города Благовещенска на 2011 - 2014 годы
План технических мероприятий инвестиционной программы ОАО "Амурские коммунальные системы" по развитию системы холодного водоснабжения города Благовещенска на период 2011 - 2014 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Состояние построенного (реконструируемого) объекта |  |  | Всего инвестиций, тыс. руб. | в том числе: |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий
|  | Ед. измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Мероприятия, финансируемые за счет надбавки к тарифу |  |  |  | 106028.4 | 0 | 32938.4 | 35180 | 37910
1.1 | Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов включения в наружную водопроводную сеть насосных станций водопровода, водозаборов | тыс. кВт.ч./год | 6691.08 | 5470.055 | 13666 |  | 13666 |  |  | Эффективность использования электрической энергии составит 0,47 кВт.ч./м3
1.2 | Замена оборудования на водозаборах "Амурский" и "Северный" на оборудование меньшей мощности | тыс. кВт.ч./год | 11809.5 | 11106.02 | 3432 |  | 3432 |  |  | Эффективность использования электрической энергии по итогам двух мероприятий составит 0,49 кВт.ч./м3
1.3 | Установка станции частотного управления (СЧУ) на общегородской повысительной насосной станции | тыс. кВт.ч./год | 2413.1 | 2350.06 | 2540.4 |  | 2540.4 |  |  | Эффективность использования электрической энергии составит 0,51 кВт.ч./м3
1.4 | Строительство сетей системы водоснабжения в кварталах 394,395 (закольцовка) Д - 300 мм, L - 500 мп | м3/сут. | 1100 | 1500 | 10950 |  | 1500 | 9450 |  | Перебои в снабжении потребителей при численности населения г.Благовещенска 212000 чел. составят 3,16 час./чел.
1.5 | Строительство сетей системы водоснабжения в с. Садовое (закольцовка) Д - 200 мм, L - 570 мп | м3/сут. | 10 | 500 | 11660 |  |  | 1100 | 10560 | Эффективность использования электрической энергии составит 0,516 кВт.ч./м3
1.6 | Строительство водопровода протяженностью 2 км от п.Радиоцентра до городского водовода | м3/сут | 200 | 300 | 38050 |  | 10700 | 12000 | 15350 | Эффективность использования электрической энергии составит 0,513 кВт.ч./м3. Перебои в снабжении потребителей при численности населения г.Благовещенска 212000 чел. составят 0,27 час./чел.
1.7 | Строительство сетей системы водоснабжения от водовода чистой воды водозабора "Северный" до разводящей сети п. Моховая Падь Д-300 мм, L-1000мп | м3/сут | 800 | 1000 | 25730 |  | 1100 | 12630 | 12000 | Индекс нового строительства составит 0,0028 ед.
№ п/п | Наименование мероприятия | Состояние построенного (реконструируемого) объекта |  |  | Всего инвестиций, тыс. руб. | в том числе: |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий
|  | Ед. измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | Мероприятия, финансируемые за счет платы за подключение |  |  | #VALUE! | 218554.4239 | 0 | 800 | 196473.1239 | 21281.3
2.1. | Увеличение мощности источников водоснабжения с целью подключения строящихся объектов в кварталах №№ 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 42, 45,48, 56, 61, 62, 67, 71, 74, 86, 88, 97, 98, 102, 113, 114, 116, 122, 128, 129, 130, 133, 139, 150, 154, 160, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 172, 176, 184, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 197, 227, 232, 237, 271, 275, 281, 283, 287, 293, 294, 321, 322, 327, 328, 331, 334, 339, 346, 359, 366, 374, 390, 401, 404, 405, 408, 409, 414, 427, 431, 435, 440, 444, 476, 488, 489, 495, 498, 514, 524, 605, 717, 720, 730, 737, 744, 800, 167А, 220, 319, 246, 247, 312А, 318А, 335, 336, 515А, 666А, Астрахановка, Аэропорт, ЗПСР, ЗПУ-2, ЗПУ-3, ЗПУ-5, ЗПУ-7, ЗПУ-А1, п.Моховая Падь, с. Плодопитомник, СПЗ, СПУ-1, СПУ-5 | м3/сут | 0 | 5599.51 | 153861.6239 | 0 | 0 | 153861.6239 | 0 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов 5599,5 м3/сут |  | -22725.1239
2.1.1 | "Реконструкция водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область" (Площадка № 1. 1 очередь) |  |  |  | 153861.6239 | 0 | 0 | 153861.6239 | 0
2.4. | Обеспечение водоснабжением комплексной застройки в кварталах №9, 11, 12, 27, 35, 49, 72, 85, № 92, 116, 139, 150, 160, 164,192, 275, 276, 303 | м3/сут | 0 | 548,3 | 16000 | 0 | 800 | 15200 | 0 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов 1324,9 м3/сут | #VALUE!
| Модернизация водовода и водопроводных камер в районе ул. Ленина-Нагорная Д-600, L-200 мп |  |  |  | 16000 |  | 800 | 15200
2.5. | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов в 240 квартале | м3/сут | 0 | 50 | 6725 | 0 | 0 | 6725 | 0 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов 50 м3/сут
| Строительство водопровода по ул. Северной от ул. Политехнической до жилого дома ул. Северная, 39 (закольцовка) Д-200 мм, L-422 мп. |  |  |  | 6725 |  |  | 6725
2.2. | Строительство водопроводных сетей от муниципальных сетей до точек подключения на границе земельного участка застройщика |  |  |  | 16717.8 |  |  | 8186.5 | 8531.3 | Обеспечение технической возможности подключения объектов капитального строительтсва
2.3. | Разработка схемы перспективного развития системы водоснабжения города Благовещенска |  |  |  | 25250 |  |  | 12500 | 12750 | Выявление направлений развития централизованной системы холодного водоснабжения
| Итого по инвестиционной программе |  |  |  | 324582.8239 | 0 | 33738.4 | 231653.1239 | 59191.3
| Проверка |  |  |  | #REF!
| Тариф на подключение | #DIV/0! | руб. м3/сут
| утверждено сейчас | 37980 | руб. м3/сут
Справочно:
1. Общее финансирование программы по холодному водоснабжению в части мероприятий, финансируемых за счет платы за подключение, составляет 218554,4 тыс. руб., в т.ч.:
195829,4 тыс. руб. плата за подключение объектов капитального строительства общей нагрузкой 5599,51 м3/сут, планируемых к подключению после внесения изменений в инвестиционную программу;
22725 тыс. руб. плата за подключение объектов капитального строительства общей нагрузкой 598,3 м3/сут, соответствующая заключенным договорам на подключение в период 2011-2012 гг.
В расчет тарифа на подключение к системе холодного водоснабжения будет включена нагрузка 5599,1 м3/сут., а также стоимость мероприятий на сумму 195829,4 тыс. руб.
2. В соответствии с п. 24, 30 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ ОКК, п.40 Постановления Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" в финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы включаются средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей и процентов по заемным средствам, привлеченным для реализации программы:
2.1. Стоимость мероприятия, указанного в п. 2.1., включает стоимость реконструкции объекта, а также средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, а также проценты за пользование заемными средствами (11,5 % годовых).
2.2. Стоимость мероприятий, указанных в пп. 2.2., 2.3., включает стоимость строительства и модернизации объектов, средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.
"Реконструкция водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область" (Площадка № 1. 1 очередь)
№ | Расчет финансовых потребностей |  | Всего | Период |  |  |  | Примечание
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1. | Стоимость капитальных вложений |  | 122275.4489 | 0 | 0 | 122275.4489 | 0 | стр. 1.1+ стр. 1.2
1.1 | Строительство кабельной эстакады |  | 40760.0152 |  |  | 40760.0152 |  | В соответствии со сводной ведомостью в ценах соответствующего периода
1.2 | Строительство павильонов, камеры переключения, строительство вспомогательных помещений, устройство дороги, реконструкция сети 35 кВ, пусконаладочные работы |  | 81515.4337 |  |  | 81515.4337
2. | Финансовые потребности на реализацию мероприятия с учетом налоговых платежей |  | 152844.3111 | 0 | 0 | 152844.3111 | 0 | налог на прибыль 20 %
3. | Расчет процентов за пользование заемными средствами
3.1 | Поступление кредита |  | 10000 |  |  | 10000 |  | Средства необходимые для начала производства работ
3.2 | Погашение основного долга |  | 30000 |  |  | 30000 |  | Погашение кредита до окончания срока реализации инвестиционной программы (п. 30 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ)
3.3 | Начисление процентов |  | 1017.3128 |  |  | 1017.3128 |  | Процентная ставка 11,5 % годовых
4. | Стоимость реконструкции водозабора "Северный" с учетом налога на прибыль и процентов по заемным средствам |  | 153861.6239 | 0 | 0 | 153861.6239 | 0 | стр. 2+ стр. 3.3 |  |  |  | 0.023904
Дефляторы, применяемые для перевода стоимости строительства в цены текущего периода (в соответствии прогнозом социально-экономического развития)
| Инвестиции в основной капитал (капитальные вложеняи) |  | 2008/ 2007 | 2009/ 2008 | 2010/ 2009 | 2011/ 2010 | 2012 / 2011 | 2013/ 2012 | 2014/ 2013
| строительство |  | 118.8% | 105.2% | 106.5% | 109.9% | 108.4% | 107.2% | 107.6%
Дефлятор | Планируемый объем подключаемой нагрузки. м3/сут |  |  |  | 5183.17 | 0 | 0 | 3150.035 | 2033.135
|  |  |  | 106028.4 | 106028.4 |  |  | 1825.135 | 1825.135
[8 empty] | 1324.9 | 208
[5 empty] | 396684.704 | 5183.17 |  | 3150.035 | 2033.135
Note on B9: M.Kolmogorova: Мероприятие энергосбережения
Note on B10: M.Kolmogorova: Мероприятие энергосбережения
Note on B11: M.Kolmogorova: Мероприятие энергосбережения
Note on B14: M.Kolmogorova: вставить экономию электроэнергии
Note on H9: M.Kolmogorova: включение в АСУ - ПНС- 9781,5 тыс. руб., включение в АСУ КНС - 3401,9 тыс. руб. развитие оборудования ЦДП - 482,6 тыс. руб. (коммерческое предложение)
Note on H10: M.Kolmogorova: Согласно коммерческим предложениям на два насоса (на Амурский - и Северный)
Note on H11: M.Kolmogorova: коммерческое предложение на оборудование - 1729,7 тыс. руб. коммерческое предложение по разработке ПСД и выполнению работ по привязке оборудования - 810,7 тыс. руб.
Note on H12: G.Iluschenko: ПСД
Note on H14: G.Iluschenko: 1700-ПСД 9000-материалы
Note on H15: M.Kolmogorova: ПСД - 1100
Note on I13: M.Kolmogorova: ПСД-1000
Note on I14: M.Kolmogorova: Матениалы + СМР
Note on I15: M.Kolmogorova: Материалы и СМР
Note on J13: M.Kolmogorova: Материалы + СМР
Note on J14: M.Kolmogorova: Материалы + СМР
Note on J15: M.Kolmogorova: Материалы + СМР

## График по кредиту
График погашения заемных средств и процентов за пользование заемными средствами
в руб.
Сумма займа | % ставка | Погашение основной суммы долга | Период расчета |  | Кол-во дней | Начислено %
|  |  | Начало расчетного периода(вкл) | Окончание расчетного периода
10000000 | 10.2% |  | 2013-01-01 | 2013-01-31 | 31 | 86401.91
10000000 | 10.2% |  | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 28 | 78040.44
10000000 | 10.2% |  | 2013-03-01 | 2013-03-31 | 31 | 86401.91
10000000 | 10.2% |  | 2013-04-01 | 2013-04-30 | 30 | 83614.75
10000000 | 10.2% |  | 2013-05-01 | 2013-05-31 | 31 | 86401.91
10000000 | 10.2% |  | 2013-06-01 | 2013-06-30 | 30 | 83614.75
10000000 | 10.2% |  | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 31 | 86401.91
10000000 | 10.2% |  | 2013-08-01 | 2013-08-31 | 31 | 86401.91
10000000 | 10.2% |  | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 30 | 83614.75
10000000 | 10.2% |  | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 31 | 86401.91
10000000 | 10.2% |  | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 30 | 83614.75
10000000 | 10.2% | 10000000 | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 31 | 86401.91
[5 empty] | в 2013 г. | 1017312.81

## > 5
Перечень социально-ориентированных инвестиционных проектов по холодному водоснабжению и водоотведению, окупаемость которых свыше 5 лет
№ п/п | Наименование мероприятия | Физ. показатели |  |  | План финансирования | Стадия реализация проекта | Примечание
|  | Ед. измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
холодное водоснабжение
1 | Строительство водопроводных сетей в кварталах 394,395 (закольцовка) Д - 325 мм, L - 500 мп | м3/сут. | 1100 | 1500 | 10950 | - | Перебои в снабжении потребителей при численности населения г.Благовещенска 212000 чел. составят 3,16 час./чел.
2 | Строительство водопроводных сетей в с. Садовое (закольцовка) Д - 200 мм, L - 570 мп | м3/сут. | 10 | 500 | 11660 | - | Эффективность использования электрической энергии составит 0,516 кВт.ч./м3
3 | Строительство водопровода в п.Радиоцентр 2Д - 219 мм, L -2000 мп | м3/сут | 200 | 300 | 38050 | Отведена земля под строительтсво. Проектирование пока запланировано в ИП на 2013 г. | Эффективность использования электрической энергии составит 0,513 кВт.ч./м3. Перебои в снабжении потребителей при численности населения г.Благовещенска 212000 чел. составят 0,27 час./чел.
4 | Строительство водопровода от водопроводных сетей чистой воды водозабора Северный до разводящей сети п. Моховая Падь Д-325 мм, L-1000мп | м3/сут | 800 | 1000 | 25730 | До конца текущего года будет разработано ПСД, отведена земля под строительтсво | Строительство водопроводов обеспечит бесперебойное снабжение водой жилых домов, снизит социальную напряженность в связи с некачественным предоставлением услуг водоснабжения
| Итого по холодному водоснабжению |  |  |  | 86390
водоотведение
1 | Строительство напорного коллектора от п.Моховая Падь до КНС с.Садовое 2Д – 250 мм, L - 4000 мп с устройством КНС | м3/сут | 0 | 3000 | 49450 | До конца текущего года будет разработано ПСД, отведена земля под строительтсво | В настоящее время канализационного коллектора в п. Моховая Падь нет, неочищенные сточные воды сбрасываются на территории г. Благовещенска. Строительство канализационного коллектора позволит нормализовать санитарно-эпидемиологическую обстановку
| Итого по водоотведению |  |  |  | 49450
| ИТОГО |  |  |  | 135840
Включение данных мероприятий в программы, финансирование которых проходит за счет городского и федерального бюджета возможно только в случае внесения соответствующих изменений в ИП, утвержденную Думой города Благовещенска, предусматривающую источником финансирования этих мероприятий собственные средства АКС - надбавка к тарифу
Note on B10: M.Kolmogorova: вставить экономию электроэнергии