## План тех мер. (водоотведени (2)
Приложение № 1 к инвестиционной программе ОАО "Амурские коммунальные системы" по развитию системы водоотведения города Благовещенска на 2011-2014 годы
План технических мероприятий инвестиционной программы ОАО "Амурские коммунальные системы" по развитию системы водоотведения города Благовещенска на период 2011 - 2014 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Состояние построенного (реконструируемого) объекта |  |  | Всего инвестиций, тыс. руб. | в том числе: |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий
|  | Ед. измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Мероприятия, финансируемые за счет надбавки к тарифу |  |  |  | 146747.104 | 0 | 44902.104 | 49300 | 52545
1.1 | Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы | тыс. кВтч/год | 4277.9 | 4142.151 | 18150 |  | 11100 |  | 7050 | Эффективность использования электрической энергии по трем КНС - 0,527 кВт.ч./ м3.
1.2 | Замена существующих насосов на ОСК на современные насосы | тыс. кВтч/год | 4277.9 | 4117.6 | 2552.104 |  | 2552.104 |  |  | Эффективность использования электроэнергии – 0,522 кВт.ч./ м3
1.3 | Модернизация сетей системы водоотведения по ул. Горького от ул. 50 лет Октября до ул. Шевченко Д-400 мм, L-500 мп. | м3/сут | 400 | 2000 | 8300 |  | 1000 | 7300 |  | Индекс нового строительства составит 0,0024 ед.
1.4 | Строительство сетей системы водоотведения от п.Моховая Падь до КНС с.Садовое 2Д – 250 мм, L - 4000 мп с устройством КНС | м3/сут | 0 | 3000 | 49450 |  | 2250 | 20000 | 27200 | Удельный вес сетей нуждающихся в замене снизится на 2%.
1.5 | Строительство станции биологической очистки сточных вод в c. Белогорье | м3/сут | 0 | 1000 | 68295 |  | 28000 | 22000 | 18295 | Ликвидация сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности
2 | Мероприятия, финансируемые за счет платы за подключение |  |  | 6347.51 | 233546.7 | 0 | 0 | 99759.7 | 133787
2.1 | Обеспечение водоотведением строящихся объектов в кварталах №№ 3, 605, 666А | м3/сут | 0 | 16 | 22706.8 | 0 | 0 | 6331.9 | 16374.9 | Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 16,0 м3/сут. | 16374.875 | 16374.875
2.1.1 | Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы (КНС "Спорткомплекс") |  |  |  | 5144.4 |  |  | 5144.4
2.1.2 | Модернизация сетей ситемы водоотведения от КНС "Спорткомплекс" 2Д - 400 мм, L - 600 мп |  |  |  | 17562.4 |  |  | 1187.5 | 16374.9 |  | 16374.875 | 16374.875
2.1.3 | Строительство квартальных сетей до границ земельного участка строящихся объектов, Д-300 мм, L - 434 мп |  |  |  | 5336 |  | 5336
2.2 | Обеспечение водоотведением комплексной застройки в кварталах №404, №408, ЗПЗ | м3/сут | 0 | 1208.5 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | Обеспечение водоотведения бытовых стоков от строящихся объектов в объме 1208,5 м3/сут. | 0 | 0
2.2.1 | Замена существующих насосов на насосы марки "FLYGT" на КНС "Микрорайон" |  |  |  | 12000 |  | 12000
2.2. | Обеспечение водоотведением комплексной застройки в квартале № 150 | м3/сут | 0 | 22.26 | 5144.4 | 0 | 0 | 5144.4 | 0 | Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 22,26 м3/сут. | 0 | 0
| Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы (КНС "АЭП") |  |  |  | 5144.4 |  |  | 5144.4
2.4.2 | Строительство квартальных сетей до границ земельного участка строящихся объектов, Д-300 мм,L -492 мп |  |  |  | 6375 |  |  | 6375
2.3. | Обеспечение водоотведением комплексной застройки в кварталах №№ 5, 10, 12, 17, 113, 114, 116, 122, 128, 129, 130, 133, 139, 154, 162, 163, 169, 170, 172, 176, 185, 186, 192, 271, 275, 281, 283, 328, 401, 404, 405, 408, 409, 427, 431, 444, ЗПСР, ЗПУ-2, ЗПУ-3, ЗПУ-5, ЗПУ-7, ЗПУ-А1, Плодопитомник | м3/сут | 0 | 2800.21 | 35856 | 0 | 0 | 1812.5 | 34043.5 | Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 2800,2 м3/сут. | 34043.5 | 34043.5
| Модернизация сетей системы водоотведения: в районе КНС "Октябрьская", 2Д- 600, L -509 мп |  |  |  | 35856 |  |  | 1812.5 | 34043.5 |  | 34043.5 | 34043.5
2.6.3 | Строительство квартальных сетей до границ земельного участка строящихся объектов, Д-250 мм, L -108 мп |  |  |  | 1346.3 |  |  |  | 1346.3 |  | 1346.3 | 1346.3
2.4 | Обеспечение водоотведением комплексной застройки в кварталах №№ 45, 48, 184, 190, 194, 195, 197, 287, 293, 294, 321, 322, 359, 366, 374, 390, 414, 435, 440, 476, 488, 489, 495, 498, 524, 717, 720, 730, 737, 744, 800, 220, 227, 319, 312А, 318А, 514, 515А, Астрахановка, СПЗ, СПУ-1, СПУ-5 | м3/сут | 0 | 1132.27 | 13202.875 | 0 | 0 | 13202.875 | 0 | Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 1132,3 м3/сут. | 0 | 0
| Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы (КНС "Кузнечная") |  |  |  | 13202.875 |  |  | 13202.875
2.5 | Обеспечение водоотведением комплексной застройки в кварталах 232, 237, 327, 331, 334, 339, 346, 246, 247, 335, 336 | м3/сут | 0 | 684.5 | 68693.6 | 0 | 0 | 9206.9 | 59486.7 | Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 684,5 м3/сут. | 59486.65 | 59486.625
2.5.1 | Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы (КНС №5) |  |  |  | 5144.4 |  |  | 5144.4 |  |  |  |  | 5144.375
2.5.2 | Модернизация сетей системы водоотведения от КНС №5 2Д - 250 мм, L - 300 мп |  |  |  | 10261.9 |  |  | 937.5 | 9324.4 |  | 9324.4 | 9324.375 | 937.5
2.5.3 | Модернизация сетей системы водоотведения по ул. Пушкина от ул.Высокая до ул. Горького Д-600мм, L-1500мп |  |  |  | 53287.3 |  |  | 3125 | 50162.3 |  | 50162.25 | 50162.25 | 3125
2.6 | Обеспечение водоотведением комплексной застройки в кварталах №№ 4, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 42, 116, 160, 164, 168, 167А | м3/сут | 0 | 1049.16 | 21069.4 | 0 | 0 | 20000 | 1069.4 | Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 1049,2 м3/сут. | 1069.375 | 1069.375
2.6.1 | Модернизация сетей системы водоотведения по ул.Трудовой между ул.Зейская и ул.Ленина Д-1500 L-20мп | м3/сут | 0 | 451.16 | 1069.4 |  |  |  | 1069.4 |  | 1069.375 | 1069.375
2.6.2 | Модернизация сетей системы водоотведения в районе КНС "Октябрьская", Д-1200, L- 30 мп | м3/сут | 0 | 598 | 20000 |  |  | 20000
2.7. | Обеспечение водоотведением комплексной застройки в кварталах №№ 56, 61, 62, 67, 71, 74, 86, 88, 97, 98, 102, Аэропорт, п. Моховая Падь | м3/сут | 0 | 493.11 | 9849 | 0 | 0 | 9849 | 0 | Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 493,11 м3/сут. | 0 | 0
| Модернизация процесса очистки сточных вод на ГНС |  |  |  | 9849 |  |  | 9849
2.8. | Обеспечение водоотведением строящихся объектов в 293 квартале | м3/сут | 0 | 150 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 150,0 м3/сут.
| Модернизация сетей системы водоотведения по ул. 50 лет Октября от ул. Вокзальная до ул. Рабочая Д-500 мм, L-400 мп |  |  |  | 11500 |  |  | 11500
2.9 | Строительство сетей системы водоотведения от муниципальных сетей до точек подключения на границе земельного участка застройщика |  |  |  | 13524.625 |  |  | 6962.125 | 6562.5 | Обеспечение технической возможности подключения объектов капитального строительтсва | 6562.5 | 6562.5
2.10 | Разработка схемы перспективного развития системы водоотведения города Благовещенска |  |  |  | 32000 |  |  | 15750 | 16250 | Выявление направлений развития централизованной системы водоотведения | 16250 | 16250
| Итого: |  |  |  | 380293.804 | 0 | 44902.104 | 149059.7 | 186332 |  | 117559.625 | 186331.875
| Справочно: | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1. Общее финансирование программы по водоотведению в части мероприятий, финансируемых за счет платы за подключение, составляет 233546,7 тыс. руб., в т.ч.:
202046,7 тыс. руб. плата за подключение объектов капитального строительства общей нагрузкой 5599,51 м3/сут, планируемых к подключению после внесения изменений в инвестиционную программу;
31500,0 тыс. руб. плата за подключение объектов капитального строительства общей нагрузкой 748 м3/сут, соответствующая заключенным договорам на подключение в период 2011-2012 гг.
В расчет тарифа на подключение к системе водоотведения будет включена нагрузка 5599,1 м3/сут., а также стоимость мероприятий на сумму 202046,7 тыс. руб.
| 2. В соответствии с п. 24, 30 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ ОКК, п.40 Постановления Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" в финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы включаются средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей и процентов по заемным средствам, привлеченным для реализации программы. | [9 empty] | 229546.7
| Стоимость мероприятий программы включает стоимость строительства и модернизации объектов, средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы). | [9 empty] | #DIV/0!
3. Дефляторы, применяемые для перевода стоимости строительства в цены текущего периода (в соответствии прогнозом социально-экономического развития)
| Инвестиции в основной капитал (капитальные вложеняи) |  | 2008/ 2007 | 2009/ 2008 | 2010/ 2009 | 2011/ 2010 | 2012 / 2011 | 2013/ 2012 | 2014/2013
| строительство |  | 118.8% | 105.2% | 106.5% | 109.9% | 108.4% | 107.2% | 107.6%
| Планируемый объем подключаемой нагрузки. м3/сут |  |  |  | 2800.6 | 45 | 1408.5 | 280 | 1067.1
|  |  |  | 3173.755 | 1000 | 5347.51 | 253.9004 | 3046.8048
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 25
|  |  | 4240 |  |  |  | 253.9004 | 3046.8048
|  | #REF! |  |  |  |  | 9161.4602 | 109937.5224 | 109937.5224
229036.5051
|  |  |  | 9950 | 12624.0778 | 13533.0114 |  | 10686
[5 empty] | 6312038.9115 | 6766505.7131 |  | 13646.9918
[5 empty] | 5312038.9115 | 7443156.2844 |  | 6823495.8879
[5 empty] | 5694505.7131 |  |  | 7505845.4767
6694505.7131
Note on B8: M.Kolmogorova: Меропритие энергосбережение
Note on B9: M.Kolmogorova: Мероприятие энергосбережения
Note on H8: M.Kolmogorova: По коммерческим предложениям 2010 г. в пересчете на ИПЦ Мин. Региона (от декабря 2010 г.): КНС Мясокомбинат: =7990,6 тыс. руб. 6426.537*108,8%*105,7%=7390,6 тыс. руб. монтаж = 300,0 тыс. руб. КНС "8 квартал" = 3110,0 тыс. руб. 2655*105,7%=2806,33 Монтаж 300 т.р.
Note on H9: M.Kolmogorova: По данным "Амурводоканала" 2552,4 тыс. руб. (коммерческое предложение в расчете на 4 насоса), в программе энергосбереженя - 1160 т.р.
Note on H10: M.Kolmogorova: ПСД
Note on H11: M.Kolmogorova: ПСД
Note on H12: M.Kolmogorova: Строительство станции
Note on I10: M.Kolmogorova: материалы+СМР
Note on I11: M.Kolmogorova: материалы + СМР
Note on I12: M.Kolmogorova: Строительство станции
Note on I16: M.Kolmogorova: 7% ПСД
Note on J8: M.Kolmogorova: По коммерческим предложениям 2010 г. в пересчете на ИПЦ Мин. Региона (от декабря 2010 г.): КНС Садовый: =7050,0 тыс. руб. 5527,53*108,7%*105,7%*105,4%= 6700,0 тыс. руб. монтаж 350 т.р.
Note on J11: M.Kolmogorova: материалы + СМР
Note on J12: M.Kolmogorova: Строительство сетей