БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

31.10.2019								                         № 3/31

г. Благовещенск

┌                                                            ┐

Заслушав информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и сохранение  культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» в 2019 году, на основании статьи 20 Устава муниципального образования города Благовещенска,  учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства, Благовещенская городская Дума

решила:

- Принять прилагаемую информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и сохранение  культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» в 2019 году к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Благовещенской

городской Думы                                                                             Е.И. Евглевская

Информация

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие

и сохранение культуры  в городе Благовещенске на 2015-2021 годы»

в 2019 году

Управление культуры администрации города Благовещенска объединяет: 2 культурно-досуговых учреждения:

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Благовещенска «Городской дом культуры», в состав которого входят 4 отделения: дома культуры сел Садовое, Плодопитомник, Белогорье, Дом ремесел;

муниципальное автономное учреждение культуры «Общественно-культурный центр», в состав которого входят парк «Дружба», 4 отделения по       ул. Чайковского, 191, ул. Кузнечная, 210 и ул. Калинина 82/2, культурно-досуговый центр «Харбин»; ДОЛ им. Ю.А. Гагарина;

муниципальное учреждение культуры «Муниципальная информационная библиотечная система» (12 библиотек);

4 учреждения дополнительного образования детей - муниципальные бюджетные учреждения «Центральная детская школа искусств», «Музыкальная школа», «Художественная школа», «Школа искусств села Белогорье».

На 01 октября 2019 года в подведомственных организациях работало 550 человек, из них в учреждениях культуры 261 (47,4% от общего количества работающих), в учреждениях дополнительного образования – 149 (27,1% от общего количества). Из общего числа работников численность основного персонала – 359 работника (65,3% от общего количества).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» в 2019 году запланировано 440 300,0 тыс. рублей, из них бюджетные средства – 365 300,0 тыс. рублей (включая средства федерального бюджета – 5 000,0 тыс. рублей, областного бюджета – 5 287,2 тыс. рублей, городского бюджета – 355 012,8 тыс. рублей, рост к уровню 2018 года на 19,0%), внебюджетные источники – 75 000,0 тыс. рублей (17,1% от общего финансирования, на уровне 2018 года).

Бюджетные средства распределены по следующим статьям расходов:

- на заработную плату с начислениями – 254 820,9 тыс. рублей, что составляет 69,8% от общей суммы бюджетных средств;

- на коммунальные услуги – 20 566,5 тыс. рублей, что составляет 5,6% от общей суммы бюджетных средств;

- на оплату налогов – 12 036,1 тыс. рублей, что составляет 3,3% от общей суммы бюджетных средств;

- на содержание имущества – 10 186,8 тыс. рублей, что составляет 2,8% от общей суммы бюджетных средств;

- на услуги связи – 973,0 тыс. рублей, что составляет 0,3% от общей суммы бюджетных средств;

- на проведение ремонтных работ внутри здания центральной детской школы искусств - 500,0 тыс. рублей, что составляет 0,1% от общей суммы бюджетных средств;

- на архитектурную подсветку здания общественно-культурного центра, включая расходы на разработку рабочей документации – 12 002,7 тыс. рублей, что составляет 3,3% от общей суммы бюджетных средств;

- на создание площадки Скейт-парка на территории общественно-культурного центра - 6 057,2 тыс. рублей, что составляет 1,7% от общей суммы бюджетных средств;

- на замену гранитной плитки на территории общественно-культурного центра - 5 225,0 тыс. рублей, что составляет 1,4% от общей суммы бюджетных средств;

- на устройство туалета для маломобильных групп населения, в здании общественно-культурного центра – 121,6 тыс. рублей, что составляет 0,03% от общей суммы бюджетных средств;

- на обустройство городского парка культуры и отдыха – 5 193,9 тыс. рублей, что составляет 1,4% от общей суммы бюджетных средств;

- на создание модельной муниципальной библиотеки в рамках национального проекта «Культура» - 5 478,5 тыс. рублей, что составляет 1,5% от общей суммы бюджетных средств;

- на проведение мероприятий по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой  Отечественной войны и войны с Японией 1945 года в рамках государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» - 5 874,6 тыс. рублей, что составляет 1,5% от общей суммы бюджетных средств;

- прочие расходы – 26 263,2 тыс. рублей, что составляет 7,2% от общей суммы бюджетных средств (тревожная сигнализация, охрана, противопожарный радиомониторинг, неисключительные права, медосмотр, хозтовары, строительные и хозяйственные материалы, краска, бумага, фотобумага, выплаты социального характера, разработка дизайн-проектов библиотечных помещений и др.)

На 01 октября 2019 года израсходовано 331 854,2 тыс. рублей, что составляет 75,4% к плану, из них бюджетных средств 265 368,1 тыс. рублей (72,6% к плану), внебюджетных – 66 486,1 тыс. рублей (88,6% к плану).

Данные средства распределены по подпрограммам.

1. Подпрограмма «Историко-культурное наследие».

На реализацию подпрограммы предусмотрены бюджетные средства в сумме 6 865,6 тыс. рублей (в 2018 году – 332,9 тыс. рублей), которые распределены на мероприятия:

«Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия» - 990,9 тыс. рублей, в том числе на проведение следующих работ:

- ремонт объекта «Памятный знак в честь награждения Амурской области Орденом Ленина» – 213,5 тыс. рублей (установка антиприсадных шипов, облицовка фасадной плиткой, устройство ограждения);

- ремонт речного артиллерийского катера времен Великой  Отечественной войны и войны – 345,1 тыс. рублей;

- текущий ремонт памятника на площади имени Ленина (замена плитки) и памятника погибшим в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годы на площади Победы (нанесение надписи на плитах памятника) – 74,2 тыс. рублей;

- изготовление и установку информационных досок на объекты культурного наследия (15 досок) – 127,5 тыс. рублей;

- нанесение надписи на плитах памятника, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годы, на площади Победы – 15,0 тыс. рублей;

- проведение мелких косметических ремонтов памятников монументального искусства – 230,6 тыс. рублей (включая реставрацию надписей на памятнике, расположенном на площади Победы).

На 1 октября израсходовано 614,7 тыс. рублей (62,0 % к плану) (оставшиеся 38,0% - окончательный расчет за изготовление и установку информационных досок, установка антиприсадных шипов, реставрация надписей на памятнике, расположенного на площади Победы).

«Мероприятие по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года» -5 874,7 тыс. рублей (областной бюджет – 5 287,2 тыс. рублей; городской бюджет – 587,5 тыс. рублей), в том числе на проведение ремонтных работ на объектах:

- Обелиск выпускникам СШ № 4, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., – 1 218,6 тыс. рублей;

- Памятник воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг., в с.Белогорье – 732,2 тыс. рублей;

- Братская могила в п. Новый – 464,3 тыс. рублей;

- Памятник воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., на площади Победы – 1 333,3 тыс. рублей;

- Памятник труженикам тыла на площади Победы – 354,8 тыс. рублей;

- Обелиск в память погибших в годы Великой Отечественной войны в с.Садовое – 1 771,5 тыс. рублей.

На 1 октября израсходовано 354,8 тыс. рублей (6% к плану).

Отремонтированы:

Памятник труженикам тыла – 354,8 тыс. рублей (исполнено);

Памятник воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг., в с. Белогорье - 732,2 тыс. рублей;

Обелиск выпускникам СШ № 4, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., – 1 218,6 тыс. рублей;

До 01.11.2019 г. завершатся ремонтные работы на объектах:

Памятник воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - 1 333,3 тыс. рублей;

Братская могила в п. Новый - 464,3 тыс. рублей;

Обелиск в память погибших в годы Великой Отечественной войны в с.Садовое – 1 771,5 тыс. рублей.

Плановое значение показателя подпрограммы на 01.10.2019 года выполнено:

- доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска, – 93% (из 114 объектов культурного наследия не требуется ремонт 107).

- количество памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года, находящихся в удовлетворительном состоянии - 6 ед.

2. Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере культуры».

Участники подпрограммы: 4 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования  в сфере культуры.

На реализацию мероприятия «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры» подпрограммы на 2019 год утверждено 95 194,9 тыс. рублей, из них бюджетные средства – 83 594,9 тыс. рублей (рост к уровню 2018 года на 9,6 %), внебюджетные средства – 11 600,0 тыс. рублей (на уровне 2018 года).

За 9 месяцев текущего года израсходовано 75 737,8 тыс. рублей, из них бюджетные средства – 69 575,7 тыс. рублей (83,2% к плану), внебюджетные средства – 6 162,1 тыс. рублей (53,1 % к плану), на следующие цели:

Бюджетные средства:

- оплата труда с начислениями – 61 313,6 тыс. рублей (73,3% от плана);

- коммунальные услуги – 1 930,8 тыс. рублей (2,3% от общей суммы бюджетных средств);

- содержание имущества – 1 896,0 тыс. рублей (2,3% от плана);

- налоги – 723,5 тыс. рублей (0,8% от плана);

- на проведение ремонтных работ внутри здания центральной детской школы искусств - 500,0 тыс. рублей (0,6% от плана);

приобретение основных средств – 413,0 тыс. рублей (0,5% от плана);

- услуги связи – 239,7 тыс. рублей (0,3% от плана);

- прочие расходы – 2 559,1 тыс. рублей (3,1% от плана) (тревожная сигнализация, охрана объекта, противопожарный радиомониторинг, неисключительные права, медосмотр, хозтовары, краска, фотобумага, выплаты социального характера и др.).

Внебюджетные средства:

- оплата труда с начислениями – 1 065,3 тыс. рублей, что составляет 1,7% от совокупного фонда оплаты труда и 9,2% от общих расходов внебюджетных средств;

- оказание образовательных услуг – 886,8 тыс. рублей (7,6% от общих расходов внебюджетных средств), (договоры ГПХ с работниками списочного состава и внешними совместителями);

- приобретение основных средств – 765,2 тыс. рублей (6,6% от общих расходов внебюджетных средств), (мебель, оборудование, музыкальные инструменты, занавес, жалюзи и др.);

- содержание имущества – 598,2 тыс. рублей (5,2% от общих расходов внебюджетных средств);

- транспортные услуги – 439,9 тыс. рублей (3,8% от общих расходов внебюджетных средств);

- коммунальные услуги – 17,9 тыс. рублей (0,15% от общих расходов внебюджетных средств);

- услуги связи – 7,4 тыс. рублей (0,06% от общих расходов внебюджетных средств);

- прочие расходы – 2 381,4 тыс. рублей (20,5% от общих расходов внебюджетных средств), (канцтовары, бумага, строительные материалы, хозтовары, спецодежда и др.).

Плановые и фактические значения показателей подпрограммы на 01.10.2019 года выполнены:

- доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, в общем числе учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ всего план и факт – 5,8% (в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры на 01.10.2019 года обучается  1851 учащихся, из них на бесплатной основе – 1447, на платной – 404);

- количество детей, обучающихся  на бесплатной основе в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры: план - 1431 учащихся,  факт - 1447 учащихся.

Высокое качество обучения в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры подтверждают награды воспитанников на региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и выставках, причем ежегодно растет количество лауреатов и дипломантов: количество лауреатов и дипломантов за 9 месяцев текущего года составило 928 человек, что на 57% больше, чем в 2018 году (590).

Так, например, в Центральной детской школе искусств в этом году   впервые получил почётное звание Образцовый самодеятельный коллектив Детский театр «Фантазёры» (руководитель – Лауреат Губернаторской премии в области искусства и литературы О.Г. Васенина). Камерный оркестр «Концертино» - лауреат I  степени исполнительского мастерства в Санкт-Петербурге, обучающиеся народного отделения  Валерий Станиславский  и Тимофей Калинин – дипломанты V международного конкурса «Созвездие талантов», г. Москва.

Воспитанник  Музыкальной школы Ковальчук Марк  стал дипломантом          I степени Международного конкурса музыкантов-исполнителей и композиторов «Романтизм. Истоки и горизонты», организованного Российской академии музыки имени Гнесиных, г. Москва. Обучающиеся этой же школы Залива Вероника и Русакова Екатерина стали лауреатами Международного творческого конкурса «Искусство миру» в рамках Национального проекта «Фестиваль искусств»,  г. Москва.

Безматерных Федор - обучающийся  Школы искусств села Белогорье - лауреат международного конкурса юных исполнителей на народных инструментах (баян). Ученица этой же школы  Баловнева Инна – лауреат 2 степени III Всероссийской олимпиады по сольфеджио «Квинтовый круг»,         г. Москва.

Обучающаяся Художественной школы Мурриева Камилла - обладатель гран-при конкурса «Коробка с карандашами»  пятого  международного  фестиваля-конкурса «Детство на Амуре», которая  получила возможность участвовать в 2019 году фестивале «Россия-Европа молодая» в г. Флоренция, Италия, где заняла 1 место.

3. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание».

Участники подпрограммы: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальная информационная библиотечная система».

В состав учреждения входит 12 библиотек, среди которых 1 – детская библиотека, 1 – библиотека искусств, 1 – «Молодежная», 9 библиотек - смешанные (для детей и взрослых).

На реализацию мероприятия «Организация деятельности библиотек» подпрограммы на 2019 год утверждено 55 986,6 тыс. рублей, из них бюджетные средства – 54 036,6 тыс. рублей (федеральный бюджет – 5 000,0 тыс. рублей; городской бюджет – 49 036,6 тыс. рублей, рост к уровню 2018 года на 16,7%), внебюджетные средства – 1 950,0 тыс. рублей (на уровне 2018 года).

За 9 месяцев текущего года израсходовано 41 626,9 тыс. рублей, из них бюджетные средства – 40 365,0 тыс. рублей или 74,7% к плану, внебюджетные средства – 1 261,9 тыс. рублей (64,7% к плану) на следующие цели:

Бюджетные средства:

- оплата труда с начислениями – 28 672,8 тыс. рублей (53,1% от плана);

- коммунальные услуги – 2 279,6 тыс. рублей (4,2% от плана);

- содержание имущества – 857,2 тыс. рублей (1,6 от плана);

- налоги – 917,0 тыс. рублей (1,7% от плана);

- услуги связи – 405,1 тыс. рублей (0,7% от плана);

- прочие расходы – 1 754,8 тыс. рублей (3,3% от плана) (охрана, ГСМ, подписка, социальные выплаты населению, разработка дизайн-проектов библиотечных помещений и др.);

- на создание модельной муниципальной библиотеки в рамках национального проекта «Культура» - 5 478,5 тыс. рублей (10,1% от плана).

Внебюджетные средства:

- приобретение основных средств – 358,5 тыс. рублей (18,4% от общих расходов внебюджетных средств) (литература, зеркальная камера, МФУ, проектор, экран для проектора, мебель и др.);

- коммунальные услуги – 33,3 тыс. рублей (1,7% от общих расходов внебюджетных средств);

- оплата труда с начислениями – 321,7 тыс. рублей, что составляет 1,1% от совокупного фонда оплаты труда и 16,5% от общих расходов внебюджетных средств;

- содержание имущества – 8,8 тыс. рублей (0,4% от общих расходов внебюджетных средств);

- прочие расходы – 539,6 тыс. рублей (27,7% от общих расходов внебюджетных средств) (канцтовары, хозяйственные товары, бумага, расходные материалы, запасные части и др.).

Плановые и фактические значения показателей  подпрограммы на 01.10.2019 года выполнены:

количество зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках: план - 29,9 тыс. чел., факт за 9 месяцев – 25,8 (86,0% от годового плана);

количество посещений  муниципальных библиотек: план – 222, 3 тыс. чел., факт за 9 месяцем – 193,5 (87,0 %);

количество документов (книговыдача), выданных в муниципальных библиотеках: план - 600,0 тыс. экз., факт за 9 месяцев – 492,1 (82,0 %) .

Выполнению показателей библиотеками  способствует использование  всех видов традиционных библиотечных, а также инновационных услуг,  информационных технологий  и  реализация  социально-значимых  проектов.

В 2019 году для наиболее полного удовлетворения запросов населения были проведены следующие организационные мероприятия: молодежная библиотека переведена в большее помещение детско-юношеской библиотеки им. А.П. Чехова. По ее прежнему адресу (ул. Ленина, 72), открыта библиотека искусств. В «Центральной» библиотеке организован  информационно-методический центр общественных и ведомственных музеев города Благовещенска «Народный музей».

Главным достижением 2019 года можно считать получение субсидии в размере 5 млн. руб. на создание модельной библиотеки. В рамках реализации этого проекта в ММБ им. А.П. Чехова проведены следующие мероприятия: книжный фонд пополнен на 1982 экземпляра произведений отечественной и зарубежной литературы общей стоимостью 1 млн. руб.; разработана и реализуется программа повышения квалификации сотрудников библиотеки, осуществлено зонирование помещения (комикс-центр, зона активного творчества, кофе-зона и др.), приобретено  новое оборудование:  широкоформатный принтер, звуковое оборудование, проектор, цифровое фортепьяно, электроакустическая гитара, система виртуальной реальности и др.

В текущем году  в рамках национального проекта «Культура» выигран еще один конкурс на создание модельной библиотеки искусств в 2020 году (5 млн. рублей).

Проходящий в 2019 году Год театра генерировал ряд мероприятий, посвященных этому событию: в МБ им. Б. Машука в партнерстве с Амурским областным театром драмы начала работу детская театральная студия «Балаганчик», занятия в которой проводили ведущие  актеры театра.

В V международном писательско-издательском форуме (апрель 2019) приняли участие известные российские писатели из Москвы, Ярославля, Владивостока, руководитель РГБМ И.Б. Михнова и руководитель литературных программ РГБМ Е.В. Харитонов.  В удаленном режиме прошли встречи с армянским, белорусским, азербайджанским писателями с участием национально культурных объединений города Благовещенска. В деловую программу писательско-издательского форума вошли около 40 различных мероприятий.

В международный день музеев из библиотеки стартовал Библиоэкспресс по общественным и ведомственным музеям Благовещенска. Участники экскурсии посетили пять общественных и ведомственных музеев, а на открытии «Народного музея» в «Центральной» библиотеке презентовали печатное издание «Музеи Благовещенска. Путеводитель». В нем впервые собрана информация о 44 общественных и ведомственных музеях Благовещенска. На сайте МИБС размещена карта «Музеи Благовещенска», обозначено расположение этих музеев на карте города.

Проект «Литературно-краеведческий детский аудиосборник «Сказки коренных народов Амурской области и не только», разработанный МИБС совместно с Ассоциацией творческих работников Амурской области получил поддержку Фонда президентских грантов в 2019 году в размере 500,0 тыс. рублей. Проект предусматривает создание аудиоверсий народных сказок коренных народов Амурской области с привлечением к работе детей с ОВЗ.

Активная проектная деятельность библиотек МИБС позволила поднять работу на новый уровень и привлечь внебюджетные ресурсы. В 2019 году МИБС приняла участие в конкурсах: национального проекта «Культура», фонда Президентских грантов, фонда «Соработничество. Православная инициатива», муниципального гранта в сфере культуры и искусств, победителями стали 5 проектов, сумма поддержки составила 5 826 271,00 руб.

Сектором «Приграничье» были организованы конкурсы: художественного чтения «Классика на Амуре – 2019» с номинацией «классическая китайская поэзия» и конкурс китайской каллиграфии, итоги конкурсов подвели с привлечением специалистов из КНР в рамках V международного писательско-издательского форума. Работа студента АМГУ Игоря Позднякова - победителя конкурса китайской каллиграфии в Благовещенске,  заняла 1-е место  в конкурсе, объявленном издательством «Жэнминь хуабао», г. Пекин, он награжден 5-ти дневной поездкой в г. Пекин.

В направлении «Библиотека как активный информационный агент» структурные подразделения МИБС предоставляют пользователям доступ к информационным ресурсам, в том числе, удаленным, обеспечивают профессиональную  помощь в выборе источников информации и их качеству.

4. Подпрограмма «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность».

Участниками подпрограммы являются муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры» и муниципальное автономное учреждение культуры «Общественно-культурный центр».

На реализацию мероприятия «Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества» подпрограммы на 2019 год утверждено 229 321,6 тыс. рублей, из них бюджетные средства – 167 871,6 тыс. рублей (ГДК – 68 742,4 тыс. рублей, ОКЦ – 99 129,2 тыс. рублей) или 73,2% от общего объема подпрограммы (рост к уровню 2018 года на 22,5%), внебюджетные средства – 61 450,0 тыс. рублей (ГДК – 1 450,0 тыс. рублей, ОКЦ – 60 000,0 тыс. рублей) или 26,8% от общего объема подпрограммы (на уровне 2018 года).

За 9 месяцев текущего года израсходовано 172 186,3 тыс. рублей, из них бюджетные средства – 113 124,2 тыс. рублей (ГДК – 49 932,6 тыс. рублей; ОКЦ – 63 191,6 тыс. рублей) или 67,4% к плану, внебюджетные средства – 59 062,1 тыс. рублей (ГДК – 1 191,6 тыс. рублей; ОКЦ – 57 870,5 тыс. рублей) или 96,1% к плану, на следующие цели:

Бюджетные средства:

- оплата труда с начислениями – 74 440,5 тыс. рублей (ГДК – 40 094,9; ОКЦ – 34 345,6), что составляет 44,3% от плана;

- коммунальные услуги – 10 754,8 тыс. рублей (ГДК – 1 259,7; ОКЦ – 9 495,1), (6,4% от плана);

- налоги – 7 249,4 тыс. рублей (ГДК – 487,8; ОКЦ – 6 761,6), (4,3% от плана);

- на создание площадки Скейт-парка на территории общественно-культурного центра – 5 990,6 тыс. рублей (ГДК – 0,0; ОКЦ – 5 990,6), (3,6% от плана);

- содержание имущества – 3 662,4 тыс. рублей (ГДК – 1 032,5; ОКЦ – 2 629,9), (2,2% от плана);

- на замену гранитной плитки на территории общественно-культурного центра – 1 500,00 тыс. рублей (0,9% от плана);

- приобретение основных средств – 837,8 тыс. рублей (ГДК – 837,8; ОКЦ – 0,0), (0,5% от плана), (сценические костюмы, ноутбук, бензоножницы, мебель и др.);

- на разработку рабочей документации (архитектурная подсветка здания) – 686,7 тыс. рублей (ГДК – 0,0; ОКЦ – 686,7), (0,4% от плана);

- услуги связи – 106,2 тыс. рублей (ГДК – 106,2; ОКЦ – 0,0), (0,1% от плана);

- прочие расходы – 7 895,8 тыс. рублей (ГДК – 6 113,7; ОКЦ – 1 782,1) (4,7% от плана), (канцтовары, бумага, расходные материалы, хозяйственные товары, строительные материалы, ГСМ, запасные части, батарейки, баннеры, рамки, проведение мероприятий и др.).

Внебюджетные средства:

- оплата труда с начислениями – 12 259,3 тыс. рублей (ГДК –  180,9; ОКЦ – 12 078,4), что составляет 14,8% от совокупного фонда оплаты труда и 20,0% от общих расходов внебюджетных средств;

- приобретение основных средств – 9 106,3 тыс. рублей (ГДК – 376,7 (пошив костюмов, синтезатор, ККТ, и др.); ОКЦ – 8 729,6 (качели, пароконвектомат, скамейки светодиодные, светодиодный экран, танцевальная площадка, турник многофункциональный и др.), (14,8% от общих расходов внебюджетных средств);

- оплата кредитов с процентами – 3 505,8 тыс. рублей (ГДК – 0,0; ОКЦ – 3 505,8), (5,7% от общих расходов внебюджетных средств), (кредит – 3 400,0; проценты по кредиту – 105,8);

- содержание имущества – 2 574,5 тыс. рублей (ГДК – 32,0; ОКЦ – 2 542,6), (4,2% от общих расходов внебюджетных средств);

- коммунальные услуги – 2 465,1 тыс. рублей (ГДК – 0,0; ОКЦ – 2 465,1) тыс. рублей (4,0% от общих расходов внебюджетных средств);

- услуги связи – 367,8 тыс. рублей (ГДК – 3,4; ОКЦ – 364,4), (0,6% от общих расходов внебюджетных средств);

- транспортные услуги – 299,4 тыс. рублей (ГДК – 0,0; ОКЦ – 299,4) (0,5% от общих расходов внебюджетных средств);

- арендная плата за пользование имуществом – 200,0 тыс. рублей (ГДК – 200,0; ОКЦ – 0,0), (0,3% от общих расходов внебюджетных средств);

- налоги – 62,8 тыс. рублей (ГДК – 0,0; ОКЦ – 62,8), (0,1 % от общих расходов внебюджетных средств);

- прочие расходы – 28 221,1 тыс. рублей (ГДК – 398,6; ОКЦ – 27 822,5) (45,9% от общих расходов внебюджетных средств), (обучение, повышение квалификации, подписка, канцтовары, бумага, расходные материалы, хозяйственные товары, строительные материалы, электротовары, ГСМ, запасные части, батарейки, баннеры, афиши, рамки, рассада цветов, продукты питания, мягкий инвентарь, медикаменты и др.).

Плановые и фактические значения показателей подпрограммы на 01.10.2018 года выполнены:

число культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно - досуговыми учреждениями: план – 1013, факт за 9 месяцев - 800 (79% от плана);

количество участников культурно - досуговых мероприятий: план 30,8 тыс. чел., факт за 9 месяцев –  27,6 тыс. чел. (86,7% от плана);

число клубных формирований: план и факт – 72.

Культурно-досуговые учреждения в своей деятельности активно используют различные  формы культурно-массовой работы.

Так, в рамках Года театра, объявленного президентом Российской Федерации, МБУК «Городской дом культуры» в феврале  проведен XI городской открытый фестиваль «Театральный Благовещенск», который стал самым массовым за всю свою историю - 15 театральных коллективов, 17 спектаклей, более 250 участников и около 1500 зрителей, более 20 наград, которые торжественно нашли своих обладателей на гала-концерте «Мы – дети Мельпомены».

Уникальная акция «Городской исторический бал» в честь 163-летия со дня основания Благовещенска не имеет аналогов: 2 июня  на площади Ленина собрались  сотни танцоров, желающих исполнить традиционные бальные танцы в сопровождении оркестра.   В рамках акции «Городской исторический бал» вдоль здания правительства Амурской области и вокруг площади развернулось общественное пространство - самая большая интерактивная площадка, где были представлены общественные организации города, существовавшие в Благовещенске на протяжении всей его богатой истории и их современные преемники. В итоге в качестве соорганизаторов было задействовано около 200  организаций, более 1000 участников.

В августе 2019 года благовещенский оркестр Amur Jazz Band Городского дома культуры награждён благодарственным письмом ЮНЕСКО и Института джаза им. Херби Хэнкока за помощь в проведении глобального празднования Международного дня джаза в Российской Федерации в 2019 году. В России только 4 города удостоены такой награды.

Уже 3-й год подряд 2 сентября уникальный сводный российско-китайский  оркестр Благовещенск-Хэйхэ выступает с большой концертной программой «Музыка Победы», посвященной  окончанию Второй мировой войны и Победе над милитаристской Японией. В этом году такой концерт прошел в зрительном зале Центра эстетического воспитания детей им. В.В. Белоглазова.  А 27 сентября большой праздничный концерт, посвященный  70-летию установления дипломатических отношений между Россией  и Китаем,  был дан  в г. Хэйхэ.

В сентябре 2019 Дом ремёсел отметил свое пятилетие. В празднике творчества приняли участие более полусотни мастеров, а на выставке-ярмарке, длинной почти в 100 метров, можно было встретить более 40 техник декоративно-прикладного искусства.

### В Общественно-культурном центре второй год  реализуется музыкальный проект «New Rock Star», в  рамках которого  проводятся конкурсный отбор  начинающих певцов  в возрасте от 17 до 35 лет и гала-концерт с их участием. В текущем году как продолжение взрослого конкурса  был проведен  творческий конкурс «New rock star kids» среди детей от 10 до 16 лет.

### На территории Общественно-культурного центра 21 июня, в Международный день скейтбординга, открылся новый скейт-парк, который популярен не только у молодежи, но и любителей экстремальных видов спорта всех возрастов.

В рамках 6-ого фестивального движения «Культурный город на набережной» прошло более 355 мероприятий, в котором приняло участие более 2000 человек, а число зрителей составило более 200 тысяч  человек. Яркими проектами  сезона стали акции: «25 квартал», «Набережная нашей Победы», фестиваль «БлагоФест», Литературный ивент «Книжная осень».

Статистические данные указывают на разнообразие форм и жанров клубных формирований, действующих на базе муниципальных учреждений (театральные, вокальные, хореографические коллективы самодеятельного художественного творчества, клубы по интересам, кружки ДПИ и ИЗО и другие коллективы).

При  муниципальных культурно - досуговых учреждениях города Благовещенска работает 72 клубных формирования,  в которых занимается более 2-х тыс. человек. Из общего числа звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив, студия» имеют 21 коллектив, из них 8 в 2019 году получили это звание впервые (рост в сравнении с предыдущим годом на 38,5%).

17 мастеров декоративно-прикладного творчества имеют почетное звание «Народный мастер Амурской области», ранее -15 (рост на 1,8%).

Творческие коллективы учреждений культуры – активные участники различных фестивалей и конкурсов. Вот только некоторые из их достижений.

Народный академический хор МБУК «Городской дом культуры», рук. Н.В.  Воронова  - лауреат II степени регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля.

Творческая студия «Сольвейг»  МАУК «Общественно-культурный центр» - лауреат 1  степени   VI Дальневосточного регионального конкурса детского, юношеского и семейного творчества «ДАР», г. Владивосток.

Образцовая театральная студия «Этюд», рук. Е.А. Набока – обладатель гран-при регионального фестиваля театрального искусства среди детских и юношеских коллективов «Азбука театра».

Вокальная студия «Гармония» МАУК «Общественно-культурный центр»  - лауреат 3 степени Всероссийского  открытого фестиваля – конкурса экспериментальных зрелищных видов искусств  «Точка  Опоры», г. Владивосток.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» и прочие расходы в сфере культуры.

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год утверждено бюджетных средств в сумме 52 931,3 тыс. рублей (рост к уровню 2018 года на 24,2%), в том числе:

- «Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования» (содержание управления культуры) – 8 496,9 тыс. рублей (16,1% от общего объема подпрограммы);

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)» (содержание МБУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры», включая технический персонал культурно-досуговых учреждений) – 37 424,5 тыс. рублей (70,7% от общего объема подпрограммы);

- «Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске» - 1 816,0 тыс. рублей (3,4% от общего объема подпрограммы);

- «Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска» - 5 193,9 тыс. рублей (9,8% от общего объема подпрограммы).

За 9 месяцев текущего года израсходовано 41 333,7 тыс. рублей (78,1% к плановому объему подпрограммы) на следующие цели:

- расходы на содержание управления культуры – 5 735,1 тыс. рублей (67,5% от плана) (включая оплату труда с начислениями – 5 221,8 тыс. рублей; на закупку товаров – 213,1 тыс. рублей (включая услуги связи, заправка картриджей, бумага, канцелярия, рамки и др.); прочие расходы – 300,2 тыс. рублей (командировочные расходы, выплаты уволенному сотруднику);

- расходы на содержание МБУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры – 28 853,2 тыс. рублей (77,1% от плана) (включая оплату труда с начислениями – 27 233,3 тыс. рублей; закупку товаров – 1 619,9 тыс. рублей (услуги связи, обслуживание программ, заправка картриджей, бумага, канцелярия, и др.); списочная численность работников на 01.10.2019 – 112 ед. (ауп – 4 ед., основной персонал – 11 ед., вспомогательный персонал – 97 ед.);

- на реализацию муниципального гранта в сфере культуры и искусства – 1 225,2 тысяч рублей (поддержано 10 социально-значимых проектов: НКО - 7 проектов на сумму 789,0 тыс. рублей; МБУК «МИБС» - 1 проект на 65,9 тыс. рублей; МБУДО «ЦДШИ» - 2 проекта на 370,3 тыс. рублей);

- на присуждение премии муниципального образования города Благовещенска лучшему коллективу самодеятельного художественного творчества в 2019 году – 300,0 тыс. рублей (1 степени театральной студии «Этюд» МБУК «ГДК» - 150,0 тыс. рублей; 2 степени – студии танца «Траффик» МАУК «ОКЦ» - 100,0 тыс. рублей; 3 степени - вокальной студии Гармония»» МАУК «ОКЦ» - 50,0 тыс. рублей);

- премии шести работникам муниципальных организаций культуры, внесшим значительный вклад в развитие культуры города Благовещенска - 216,0 тыс. рублей (размер премии – 36,0 тыс. рублей);

- на обустройство Городского парка культуры и отдыха – 5 004,2 тыс. рублей (96,3% от плана), (благоустройство территории Городского парка по адресу: ул. Ленина, 144а – 3 554,5 тыс. рублей;

- обеспечение установленного уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей  сферы культуры: план – 37 083,0 рублей, факт – 37 252,6 рублей, работников муниципальных учреждений культуры: план - 39 548,5 рублей, факт – 39 587,5 рублей);

- количество проектов, поддержанных в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства: план и факт – 10;

- количество коллективов самодеятельного художественного творчества, получивших премию муниципального образования города Благовещенска: план и факт – 3;

- количество премий, полученных работниками муниципальных организаций культуры и дополнительного образования детей, за вклад в развитие культуры города Благовещенска, план и факт - 6 (36,0 тыс. рублей каждому).

Так, в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства по итогам конкурса из 28 (в 2018 – 33) проектов поддержано 10 (15) социально-значимых проектов некоммерческих социально ориентированных общественных организаций и муниципальных учреждений культуры в трех номинациях: «Воспеваем Героизм, Подвиг, Родину», «Год театра», «Благовещенск – столица Приамурья»,  из них муниципальные учреждения – 6,  СОНКО – 9 на общую сумму 1,2 млн. рублей бюджетных средств. Среди самых ярких и масштабных проектов:

проект  по постановке спектакля  «Василий Тёркин» Центральной детской школы искусств, руководитель – Васенина Ольга Германовна (270,3 тыс. рублей);

проект Амурской областной общественной писательской организации Союза писателей России по изданию книги «Оторвановская сага» амурского писателя Воронова Константина Федоровича (180,0 тыс. рублей);

проект БГОО «Ассоциация пожилых людей» «Живопись в третьем возрасте», руководитель Еремеева Людмила Евгеньевна (100,0 тыс. рублей);

проект Амурской областной общественной писательской организации «Радуга над Амуром» - издание сборника произведений семи  начинающих авторов, руководитель – Дьякова Нина Николаевна (35,0 тыс. рублей) и др.

С целью обустройства мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска в текущем году в  Первомайском  парке  закуплено 2 нестационарных туалета, а в Городском парке ведутся работы по благоустройству центральной аллеи парка (завершение работ в конце октября).

Работа по реализации мероприятий «Развитие и сохранение культуры  в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» продолжается.

# Text boxes

Об информации администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и сохранение  культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» в 2019 году

Приложение

к решению Благовещенской городской Думы

от 31.10.2019 № 3/31