Информация о ходе проведения работ

по ремонту дорог города Благовещенска

- Администрация города Благовещенска, направляет в Ваш адрес информацию о ходе ремонта дорог города Благовещенска для рассмотрения на очередном заседании Благовещенской городской Думы 27.06.2013 г.

По состоянию на 10.06.2013 г. произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на общей площади 11831,04 м кв.

| №п.п. | УЛИЦА | УЧАСТОК | Всего факт вып. на 10.06.13 | в т.ч картами до 25 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральная | Мост р.Зея-Калинина | 786,56 | 539,1 |
| 2 | Мостр.Зея |  | 659 | 167,66 |
| 3 | Театральная | Магистральная- Краснофлотская | 1119 | 625,15 |
| 4 | Игнатьевское шоссе | Калинина-Дорожников |  |  |
| 5 | Ленина | Первомайская- Нагорная | 595,2 | 369,25 |
| 6 | Калинина | Краснофлотская-Игнатьевское шоссе | 559,07 | 356,72 |
| 7 | Горького | Первомайская-Больничная | 691,34 | 398 |
| 8 | Амурская | Первомайская-Мухина | 685,92 | 249,74 |
| 9 | Мухина | Ленина-Иг.шоссе | 1545,53 | 621,71 |
| 10 | Загородная | Горького-Студенческая |  |  |
| 11 | Студенческая | Игнатьевское шоссе-Воронкова | 10,27 | 7,8 |
| 12 | Воронкова | Тепличная-Кантемирова | 865,77 | 621,66 |
| 13 | Шевченко | Ленина-Октябрьская | 317,56 | 189,49 |
|  |  | Октябрьская-Тенистая |  |  |
| 15 | Тенистая | Калинина-Кузнечная | 539,15 | 337,83 |
| 16 | Кузнечная | Ленина-Октябрьская | 391,09 | 226,51 |
|  |  | Октябрьская-Тенистая |  |  |
|  |  | м/у Ленина и Краснофлотской | 12,47 |  |
| 17 | 50 Лет Октября | Гражданская-Кольцевая | 84,37 | 18,01 |
|  |  | м/у Амурской и Горького | 137,57 | 116,76 |
| 18 | Кольцевая | Новотроицкое шоссе-Театральная | 155,56 | 26,86 |
| 19 | Лазо | Ленина-Северная | 483,99 | 243,51 |
| 20 | Чайковского | Краснофлотская-Красноармейская | 12,87 |  |
|  |  | краснофлотская-соколовская | 17 | 17 |
| 21 | Пушкина | Фрунзе-Горького | 84,55 | 76,77 |
| 22 | Пролетарская | Мухина- 50 Лет Октября | 311,8 | 167,45 |
| 23 | Конная | 50 Лет октября -Чайковского | 105,39 | 51,97 |
| 24 | Октябрьская | Загородная-чайковского | 94,98 | 67,01 |
| 25 | Политехническая | Краснофлотская-горького | 9,83 |  |
| 26 | Зейская | м/у Шевченко и Св.Иннокентия | 11,87 |  |
| 27 | Красноармейская | м/у Шимановского и Артиллерийской | 403,23 | 144,41 |
|  |  | м/у Чайковского и Театральной | 208,88 | 54,88 |
| 28 | Северная | Мухина авто.остановка | 73,25 | 72,05 |
|  |  | Лазо | 49,26 | 15,45 |
|  |  | Артиллерийская | 151,85 | 89,91 |
| 29 | Заводская | Кузнечная | 94,74 | 69,07 |
|  |  | м/у Театральной и Кузнечной | 52 | 19 |
| 30 | Шимановского | м/у Горького и Красноармейской | 100,29 | 77,76 |
| 31 | Островского | м/у Красноармейской и Октябрьской | 14,27 | 12,54 |
| 32 | Пионерская | м/у Зейской и Горького | 72,1 | 36,68 |
|  |  | м/у Текстильной и Кольцевой | 137,55 | 67,52 |
| 33 | Комсомольская | м/у Ленина и Зейской | 40,91 | 10,88 |
| 34 | Артиллерийская | м/у Горького и Краснофлотской | 57,7 | 32,23 |
| 33 | Нагорная | от Ленина до дома № 5/3 | 87,3 | 53,5 |

С начала текущего года выдано 102 ордера на производство земляных работ. Из них ОАО «АКС» - 70, сторонние – 32.

На проезжей части дорог производятся земляные работы на 14 участках. Из них 12 сторонние организации:

- ООО «Энергосоюз» - коллектор по ул. Зейская м/у ул. 50 лет Октября – ул. Трудовая (ордер № 4/32, 4/63 – по 30.10.2013г., 4/8 – по 31.08.2013г.);

- ООО «Сервер» - коллектор по ул. Зейская м/у ул. Калинина – Мухина (ордер № 4/30, 4/31 – по 30.10.2013г.);

- ООО «Сервер» - коллектор по ул. Первомайская м/у ул. Амурская – ул. Краснофлотская;

- ООО «Сервер» - устройство инженерных сетей по ул. Б.Хмельницкого м/у Ленина – ул. Зейская;

- ОАО «Буреягэсстрой» - прокладка ливневой канализации по ул. Мухина м/у ул. Краснофлотская – ул. Ленина;

- ОАО «Буреягэсстрой» - прокладка ливневой канализации по ул. Артиллерийская  м/у ул. Краснофлотская – ул. Ленина;

- Благовещенская ТЭЦ – капитальный ремонт теплосетей по ул. Амурская м/у ул. Артиллерийская – ул. Новая;

- ООО «Амурская ипотечная строительная компания» - устройство парковки и остановки по ул. Театральная м/у ул. Горького - ул. Амурская;

- Полозов А.В. – подключение инженерных сетей по ул. Шимановского м/у Рабочая – ул. Конная (путем прокола);

- Ильин Л.А. – устройство водоотведения и канализации по ул. Текстильная – Пионерская (путем прокола);

- Лушпей А.А. – устройство водоотведения по ул. 50 лет Октября – ул. Кольцевая (путем прокола).

ОАО «АКС»:

- ул. Комсомольская м/у ул. Зейская – ул. Амурская (работы по восстановлению «Амуртеплосервис»);

- ул. Артиллерийская м/у ул. Октябрьская – ул. Северная Аварийно-восстановительные работы («Амурводоканал»);

Сотрудниками Управления осуществляется контроль по восстановлению мест производства земляных работ согласно утвержденному графику с ОАО «АКС». Восстановление ведется с нарушением сроков до 10 дней, указанных в графике. ОАО «АКС» объясняет нарушение сроков плохими погодными условиями.