БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Амурской области

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

______________								                 № _________

г. Благовещенск

Об информации о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы здравоохранения города Благовещенска

Заслушав и обсудив информацию администрации города Благовещенска о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы здравоохранения города Благовещенска на 2009-2011 годы», на основании статьи 20 Устава муниципального образования города Благовещенска, учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства Благовещенская городская Дума

решила:

1. Информацию администрации города Благовещенска о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы здравоохранения города Благовещенска на 2009-2011 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

города Благовещенска                                                                          В.А.Кобелев

О реализации долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной системы  здравоохранения города Благовещенска  на 2009 – 2011 годы»

Постановлением мэра города Благовещенска от 27.10.2008 № 3478  принята долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы  здравоохранения города Благовещенска  на 2009 – 2011 годы». Исполнителями программы являются: управление здравоохранения, администрация города Благовещенска  (разработка ПСД, строительство объектов).

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы здравоохранения на 2009-2011 годы» за период реализации программы выделено 20009,0 тыс.рублей, в том числе:

Обучение – 3715,2 тыс.рублей

За счёт выделенных средств  на реализацию программных мероприятий в 2009 году закончили обучение в  Амурском медицинском колледже 51 человек по специальности «Сестринское дело» для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения. В 2011 году закончили  обучение 7 врачей стоматологов и начали 3 в Дальневосточном  государственном медицинском университете в г.Хабаровске, в 2009 году прошли первичную специализацию 6 врачей скорой медицинской помощи, подготовлено 3 врача узких специальностей.

Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями – 9080,0 тыс. рублей

В рамках реализации распоряжения губернатора Амурской области от 08.12.2009 № 363-р по организации проведения мероприятий по созданию первичных сосудистых отделений для оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями выделено 24075,0 тыс.рублей, в т.ч.средства городского бюджета 9075,0 тыс.рублей;  областного бюджета – 15000,0 тыс.рублей.

Проведена  реконструкция помещений для первичных сосудистых отделений (ПСО) в МУЗ «Городская клиническая больница» в 2010 году.

Обновление наркозно-дыхательной аппаратуры – 649,6 тыс.рублей

В целях софинансирования мероприятия по приобретению аппаратов искусственной вентиляции лёгких выделено средств городского бюджета 637,0 тыс.рублей. Постановлением Правительства Амурской области от 03.03.2010 № 80 в рамках подпрограммы «Вакцинопрофилактика» долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Амурской области на 2009 – 2010 годы» выделена субсидия из областного бюджете в размере 1272,7 тыс.рублей  на мероприятия по приобретению аппаратов искусственной вентиляции лёгких. На данные средства МУЗ «Городская клиническая больница» приобретён аппарат искусственной вентиляции лёгких  МУЗ «Детская городская клиническая больница».

Обеспечение доступности паллиативного лечения и реабилитации больных онкологическими заболеваниями – 470,0 тыс.рублей, подготовлена проектная документация на ремонт отделения паллиативной помощи.

Приобретение транспортных средств – 5528,3 тыс.рублей

В рамках данного мероприятия в 2011 году приобретено 8 автомобилей скорой медицинской помощи для МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска».

Приобретение оборудования - 47,0 тысяч рублей

Приобретено оборудование для автомобилей скорой медицинской помощи в 2011 году.

Приобретение кондиционеров – 18,9 тыс.рублей

Приобретён кондиционер в МУЗ «Городская поликлиника № 3» в стоматологический кабинет

Мероприятия по безопасной деятельности лечебно-профилактических учреждений – 500,0 тыс.рублей

В рамках данного мероприятия в 2011 году произведена замена дверей на путях эвакуации, установлены двери противодымной защиты, установлена противопожарная сигнализация в подвальном помещении МУЗ «Городская поликлиника № 2».