БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Амурской области

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

31.05.2012								                                 № 41/71

г. Благовещенск

Об информации о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования города Благовещенска на 2009-2011 годы»

Заслушав и обсудив информацию администрации города Благовещенска о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования города Благовещенска на 2009-2011 годы», на основании статьи 20 Устава муниципального образования города Благовещенска, учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства, Благовещенская городская Дума

решила:

1. Принять прилагаемую информацию администрации города Благовещенска о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования города Благовещенска на 2009-2011 годы» к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

города  Благовещенска                                                                     В.А. Кобелев

Приложение

к решению Благовещенской

городской Думы

от 31.05.2012 № 41/71

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования города Благовещенска на 2009-2011 годы»

Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования города Благовещенска на 2009-2011 годы» утверждена постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 №3367.

Основные мероприятия программы направлены на повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг, обновление и укрепление учебно-материальной базы дошкольных образовательных учреждений, обеспечение сохранности зданий, безопасности жизнедеятельности всех участников учебно-воспитательного процесса, расширение сети дошкольных образовательных учреждений.

Данная программа реализовывалась в 2009 и 2010 годах.

За счет средств городского бюджета на реализацию программы направлено- 27 652,0 тыс. рублей, в том числе:

- год - 15 900,0 тыс. рублей;

- год - 11 752,0 тыс. рублей.

Поступившие средства в 2009 году позволили выполнить программные мероприятия:

установка теневых навесов (МДОУ № 24, №45) -1 293,6 тыс. рублей;

ремонт здания (МДОУ № 45)- 1 753,5 тыс. рублей;

замена оконных блоков (МДОУ № 35)- 300,0 тыс. рублей;

ремонт шатровой кровли в 6 дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ № 3, №14, №32, №35, №46, №64) - 6 591,9 тыс. рублей;

ремонт   инженерных   сетей   зданий   в   8   дошкольных   образовательных' учреждениях (МДОУ № 1, №8, №15, №21, №51, №52, №67, №68) - 1 242,9 тыс. рублей;

укрепить материально-техническую базу дошкольных образовательных учреждений на сумму 4 718,1 тыс. рублей, из них:

приобретение и замена технологического оборудования на пищеблоках и прачечных - 2 941,8 тыс. рублей;

приобретение мебели и мягкого инвентаря, приобретение оборудования для медицинских кабинетов - 1 776,2 тыс. рублей.

В 2009 году введено в эксплуатацию муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка №4» на 300 мест для детей от 1,5 до 7 лет.

Поступившие средства  в 2009  году  в  сумме  15 900,0 тыс.  рублей использованы в полном объеме.

В 2010 году поступившие средства позволили выполнить программные, мероприятия:

приобретение и замена технологического оборудования на пищеблоках и прачечных - 121,7 тыс. рублей;

ремонт кровли с разработкой ПСД в 4 дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ № 32, №40, №67,№69) - 491,1 тыс. рублей;

ремонт инженерных сетей зданий в 3 дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ № 5, №10, №66) - 339,7 тыс. рублей;

установка теневых навесов (МДОУ № 12)- 60,0 тыс. рублей;

замена оконных блоков, дверей (МДОУ № 67)- 90,0 тыс. рублей

реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений (МОАУ прогимназия, МДОУДС №3) - 10 649,5 тыс. рублей;

открыто 18 дополнительных групп на базе детских садов на 370 мест, 12 групп предшкольной подготовки на базе школ на 240 мест - 42 503,0 тыс. рублей;

Поступившие средства в 2010 году в сумме 54 255,0 тыс. рублей использованы в полном объеме.

Кроме того, на условиях софинансирования в 2010 году из средств областного бюджета на реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений (МОАУ прогимназия, МДОУ ДС №3) поступило 29 218,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета использованы в полном объеме.	Реализация программы в 2009 -2010 годах позволила:

обновить и укрепить учебно-материальную базу дошкольных образовательных учреждений, что снизит износ технологического, прачечного оборудования с 70-ти до 40-ка процентов;

провести реконструкцию зданий, ремонт помещений дошкольных образовательных учреждений, что снизит объем средств на проведение ремонта на 20 процентов;

с вводом новых дошкольных образовательных учреждений увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до   95,9 процента.

С разработкой и утверждение долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования города Благовещенска на 2011 -2013 годы» действие данной программы с 01 января 2011 года прекращено.

В 2011 года все мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования города Благовещенска на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 №3367, вошли в долгосрочную целевую программу «Развитие системы образования города Благовещенска на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 11.11.2010 №4937.

В 2011 году управлением образования города выполнены мероприятия программы на сумму 160 135,6 тыс. рублей, из них на содержание и укрепление материально - технической базы дошкольных образовательных учреждений -125 473,1 тыс. рублей (78,3 %), в том числе:

1. Обновление и укрепление материально - технической базы дошкольных образовательных учреждений -14 800,3 тыс. рублей, из них:

приобретение и замена технологического оборудования на пищеблоках и прачечных в дошкольных образовательных учреждениях (МДОАУ ДС № 36, №47, МДОБУ ДС №54, №64) -521,1 тыс. рублей;

устройство шатровой кровли в 5 дошкольных образовательных учреждениях (МДОАУ ДС № 66, МДОБУ ДС № 56, №64, №67, №69) - 8 297,6 тыс. рублей;

ремонт кровли в 6 детских садах (МДОАУ ДС № 1, №36, №47, №68, МДОБУ ДС №32, №40) - 3 740,7 тыс. рублей;

ремонт     внутренних     инженерных     сетей     зданий     6     дошкольных образовательных учреждений (МДОАУ ДС № 2, №8, №28, №40, №46, МДОБУ ДС № 52) - 2 040,0 тыс. рублей;