## План тех мер. (водоотведение)
Приложение № 1
План технических мероприятий инвестиционной программы ОАО "Амурские коммунальные системы" по развитию системы водоотведения города Благовещенска на период 2012 - 2014 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Состояние построенного (реконструируемого) объекта |  |  | Всего инвестиций, тыс. руб. | в том числе: |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий
|  | Ед. измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Мероприятия, финансируемые за счет надбавки к тарифу |  |  |  | 146747.104 | 0 | 44902.104 | 49300 | 52545
1.1 | Замена существующих насосов на насосы марки "FLYGT" на канализационных насосных станциях | тыс. кВтч/год | 4277.9 | 4142.151 | 18150 |  | 11100 |  | 7050 | Эффективность использования электрической энергии по трем КНС - 0,527 кВт.ч./ м3.
1.2 | Замена существующих насосов на ОСК на насосы Иртыш 220 ПК | тыс. кВтч/год | 4277.9 | 4117.6 | 2552.104 |  | 2552.104 |  |  | Эффективность использования электроэнергии – 0,522 кВт.ч./ м3
1.3 | Модернизация сетей водоотведения по ул. Мухина от жилого дома ул. Мухина,1 до ул. Зейская Д-300 мм, L-600 мп | м3/сут | 400 | 2000 | 8300 |  | 1000 | 7300 |  | Индекс нового строительства составит 0,0024 ед.
1.4 | Строительство напорного коллектора от п.Моховая Падь до КНС с.Садовое 2Д – 250 мм, L - 4000 мп с устройством КНС | м3/сут | 0 | 3000 | 49450 |  | 2250 | 20000 | 27200 | Удельный вес сетей нуждающихся в замене снизится на 2%.
1.5 | Строительство станции биологической очистки сточных вод в c. Белогорье | м3/сут | 0 | 1000 | 68295 |  | 28000 | 22000 | 18295 | Ликвидация сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности
2 | Мероприятия, финансируемые за счет платы за подключение |  |  |  | 117937.2 | 14000 | 32000 | 29875 | 42062.2
2.1 | Обеспечение водоотведением строящихся объектов в 418 квартале | м3/сут | 0 | 245 | 34000 | 14000 | 20000 | 0 | 0 | Обеспечение водоотведения от строящихся объектов в объеме 245 м3/сут.
2.1.1 | Замена существующих насосов на насосы марки "FLYGT" на КНС "Спорткомплекс" |  |  |  | 14000 | 14000
2.1.2 | Модернизация напорного коллектора от КНС "Спорткомплекс" 2Д - 400 мм, L - 600 мп |  |  |  | 14664 |  | 14664
2.1.3 | Строительство квартальных сетей до границ земельного участка строящихся объектов, Д-300 мм, L - 434 мп |  |  |  | 5336 |  | 5336
2.2 | Обеспечение водоотведением комплексной застройки в кварталах №404, №408, ЗПЗ | м3/сут | 0 | 1208.5 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | Обеспечение водоотведения бытовых стоков от строящихся объектов в объме 1208,5 м3/сут.
2.2.1 | Замена существующих насосов на насосы марки "FLYGT" на КНС "Микрорайон" |  |  |  | 12000 |  | 12000
2.3. | Обеспечение водоотведением комплексной застройки в 150 квартале | м3/сут | 0 | 130 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | Обеспечение водоотведения бытовых стоков от строящегося объекта в объеме 130 м3/сут.
2.3.1. | Замена существующих насосов на насосы марки "FLYGT" на КНС "АЭП", в кв. 270 |  |  |  | 12000 |  |  | 12000
2.4 | Обеспечение водоотведением строящихся объектов в 293 квартале | м3/сут | 0 | 150 | 17875 | 0 | 0 | 17875 | 0 | Обеспечение водоотведения в объеме 150 м3/сут от строящихся объектов
2.4.1 | Модернизация канализационного коллектора по ул. 50 лет Октября от ул.Вокзальная до ул.Рабочая Д-500мм, L-400мп |  |  |  | 11500 |  |  | 11500
2.4.2 | Строительство квартальных сетей до границ земельного участка строящихся объектов, Д-300 мм,L -492 мп |  |  |  | 6375 |  |  | 6375
2.5 | Обеспечение водоотведением строящихся объектов в 287 квартале | м3/сут | 0 | 10 | 14220.9 | 0 | 0 | 0 | 14220.9 | Обеспечение водоотведения бытовых стоков в объме 10,00 м3/сут. от строящихся объектов
2.5.1 | Модернизация канализационного коллектора по ул. 50 лет Октября от ул.Вокзальной до ул.Тополиной Д-500мм, L-236 мп |  |  |  | 8052 |  |  |  | 8052
2.5.2 | Строительство квартальных сетей до границ земельного участка строящихся объектов, Д-300 мм, L-451 мп |  |  |  | 6168.9 |  |  |  | 6168.9
2.6 | Обеспечение водоотведением комплексной застройки в кварталах № 9, № 11, № 12, №116, № 160, № 164, № 170, № 192 | м3/сут | 0 | 1057.1 | 27841.3 | 0 | 0 | 0 | 27841.3 | Обеспечение водоотведения от строящегося объекта в объеме 1057,1 м3/сут.
2.6.1 | Модернизация участка самотечного коллектора перед КНС "Октябрьская", Д- 1200, L -55 мп |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000
2.6.2. | Строительство канализационной сети по ул. Шевченко от ул. Северной до ул. Октябрьской Д - 600 мм, L -240 мп |  |  |  | 6495 |  |  |  | 6495
2.6.3 | Строительство квартальных сетей до границ земельного участка строящихся объектов, Д-250 мм, L -108 мп |  |  |  | 1346.3 |  |  |  | 1346.3
| Итого: |  | 0 | 2800.6 | 264684.304 | 14000 | 76902.104 | 79175 | 94607.2
| Планируемый объем подключаемой нагрузки. м3/сут |  |  |  | 2800.6 | 45 | 1408.5 | 280 | 1067.1
42.1114
4240
501824.004
Note on B9: M.Kolmogorova: Меропритие энергосбережение
Note on B10: M.Kolmogorova: Мероприятие энергосбережения
Note on H9: M.Kolmogorova: По коммерческим предложениям 2010 г. в пересчете на ИПЦ Мин. Региона (от декабря 2010 г.): КНС Мясокомбинат: =7990,6 тыс. руб. 6426.537*108,8%*105,7%=7390,6 тыс. руб. монтаж = 300,0 тыс. руб. КНС "8 квартал" = 3110,0 тыс. руб. 2655*105,7%=2806,33 Монтаж 300 т.р.
Note on H10: M.Kolmogorova: По данным "Амурводоканала" 2552,4 тыс. руб. (коммерческое предложение в расчете на 4 насоса), в программе энергосбереженя - 1160 т.р.
Note on H11: M.Kolmogorova: ПСД
Note on H12: M.Kolmogorova: ПСД
Note on H13: M.Kolmogorova: Строительство станции
Note on I11: M.Kolmogorova: материалы+СМР
Note on I12: M.Kolmogorova: материалы + СМР
Note on I13: M.Kolmogorova: Строительство станции
Note on J9: M.Kolmogorova: По коммерческим предложениям 2010 г. в пересчете на ИПЦ Мин. Региона (от декабря 2010 г.): КНС Садовый: =7050,0 тыс. руб. 5527,53*108,7%*105,7%*105,4%= 6700,0 тыс. руб. монтаж 350 т.р.
Note on J12: M.Kolmogorova: материалы + СМР
Note on J13: M.Kolmogorova: Строительство сетей