## План тех мер (вода)
Приложение № 1
План технических мероприятий инвестиционной программы ОАО "Амурские коммунальные системы" по развитию системы холодного водоснабжения города Благовещенска на период 2011 - 2014 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Состояние построенного (реконструируемого) объекта |  |  | Всего инвестиций, тыс. руб. | в том числе: |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий
|  | Ед. измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Мероприятия, финансируемые за счет надбавки к тарифу |  |  |  | 106028.4 | 0 | 32938.4 | 35180 | 37910
1.1 | Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов включения в наружную водопроводную сеть насосных станций водопровода, водозаборов | тыс. кВт.ч./год | 6691.08 | 5470.055 | 13666 |  | 13666 |  |  | Эффективность использования электрической энергии составит 0,47 кВт.ч./м3
1.2 | Замена оборудования на водозаборах "Амурский" и "Северный" на оборудование меньшей мощности | тыс. кВт.ч./год | 11809.5 | 11106.02 | 3432 |  | 3432 |  |  | Эффективность использования электрической энергии по итогам двух мероприятий составит 0,49 кВт.ч./м3
1.3 | Установка станции частотного управления (СЧУ) на общегородской повысительной насосной станции | тыс. кВт.ч./год | 2413.1 | 2350.06 | 2540.4 |  | 2540.4 |  |  | Эффективность использования электрической энергии составит 0,51 кВт.ч./м3
1.4 | Строительство водопроводных сетей в кварталах 394,395 (закольцовка) Д - 325 мм, L - 500 мп | м3/сут. | 1100 | 1500 | 10950 |  | 1500 | 9450 |  | Перебои в снабжении потребителей при численности населения г.Благовещенска 212000 чел. составят 3,16 час./чел.
1.5 | Строительство водопроводных сетей в с. Садовое (закольцовка) Д - 200 мм, L - 570 мп | м3/сут. | 10 | 500 | 11660 |  |  | 1100 | 10560 | Эффективность использования электрической энергии составит 0,516 кВт.ч./м3
1.6 | Строительство водопровода в п.Радиоцентр 2Д - 219 мм, L -2000 мп | м3/сут | 200 | 300 | 38050 |  | 10700 | 12000 | 15350 | Эффективность использования электрической энергии составит 0,513 кВт.ч./м3. Перебои в снабжении потребителей при численности населения г.Благовещенска 212000 чел. составят 0,27 час./чел.
1.7 | Строительство водопроводных сетей от водовода чистой воды водозабора Северный до разводящей сети п. Моховая Падь Д-325, L-1000 мп | м3/сут | 800 | 1000 | 25730 |  | 1100 | 12630 | 12000 | Индекс нового строительства составит 0,0028 ед.
2 | Мероприятия, финансируемые за счет платы за подключение |  |  |  | 131111.3 | 9372 | 40341.6 | 44095.7 | 37302
2.1 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов в 404 квартале (I этап застройки), 408, 414 | м3/сут | 0 | 405 | 18034 | 0 | 18034 | 0 | 0 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов в объеме 405 м3/сут.
2.1.1 | Модернизация водопроводной сети по Игнатьевскому шоссе от ул. Василенко до ул. Тепличная Д - 600 мм, L -600 мп |  |  |  | 16934 |  | 16934
2.1.2 | Строительство квартальных сетей до границ земельного участка строящихся объектов, Д-200 мм, L - 65 мп |  |  |  | 1100 |  | 1100
2.2 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов - III этап застройки (Студенческая - Кантемирова -Промышленная-Игнатьевское шоссе) застройка территории западной промышленной зоны | м3/сут | 0 | 809 | 54103 | 0 | 0 | 26773 | 27330 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов в Северном жилом районе в объеме 809 м3/сут.
2.2.1 | Модернизация водовода по Игнатьевскому шоссе (с устройством перемычек) от ул. Василенко до ул. Мухина Д- 600 мм, L - 1800 мп |  |  |  | 53546 |  |  | 26773 | 26773
2.2.2 | Строительство квартальных сетей до границ земельного участка строящихся объектов, Д-200 мм, L - 30 мп |  |  |  | 557 |  |  |  | 557
2.3 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов в 240 квартале | м3/сут | 0 | 50 | 9372 | 9372 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов в объеме 50м3/сут
2.3.1 | Строительство водопровода по ул. Северной от ул. Политехнической до жилого дома ул. Северная, 39 (закольцовка) Д-200 мм, L - 422 мп |  |  |  | 6725 | 6725
2.3.2. | Строительство квартальных сетей до границ земельного участка строящихся объектов, Д-200 мм, L -166 мп |  |  |  | 2647 | 2647
2.4 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов в 293 квартале | м3/сут | 0 | 150 | 6218.7 | 0 | 0 | 6218.7 | 0 | Обеспечение водоснабжением в объеме 150 м3/сут строящихся объектов
2.4.1 | Строительство водопровода по ул. Тенистой от колодца жилой дом по ул.Тенистая, 91 до поворотного колодца ВК-2 врезка на жилой дом по ул. 50 лет Октября, 108 Д- 200 мм, L - 280 мп |  |  |  | 4971 |  |  | 4971
2.4.2 | Строительство квартальных сетей до границ земельного участка строящихся объектов, Д-200 мм, L - 70 мп |  |  |  | 1247.7 |  |  | 1247.7
2.5 | Обеспечение водоснабжением комплексной застройки в кварталах №9, №11, №12, №27, №35, №49, № 72, №85, №92, №116,№139, №150, №160, №164, №192, №275, №276, №303 | м3/сут | 0 | 1324,9 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов 1324,9 м3/сут
2.5.1 | Модернизация водовода и водопроводных камер в районе ул. Ленина - Нагорная Д -600, L-200 мп |  |  |  | 16000 |  | 16000
2.6 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов в 67 квартале | м3/сут | 0 | 290 | 9972 | 0 | 0 | 0 | 9972 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов в объеме 290 м3/сут
2.6.1 | Строительство водопровода по ул.Краснофлотской от ул.Трудовой до ул. Шимановского и по ул. Шимановского от ул. Краснофлотской до ул.Ленина Д- 300 мм, L - 380 мп |  |  |  | 8804 |  |  |  | 8804
2.6.2 | Строительство квартальных сетей до границ земельного участка строящихся объектов, Д-200 мм, L - 62 мп |  |  |  | 1168 |  |  |  | 1168
2.7 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов в 61 квартале | м3/сут | 0 | 93.2 | 6307.6 | 0 | 6307.6 | 0 | 0 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов в объеме 93,2 м3/сут
2.7.1 | Строительство водопровода по ул.Политехнической от ул.Фрунзе до ул.Ленина Д-300 мм, L-284мп |  |  |  | 5922.8 |  | 5922.8
2.7.2 | Строительство квартальных сетей до границ земельного участка строящихся объектов, Д-200 мм, L - 23 мп |  |  |  | 384.8 |  | 384.8
2.8 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов в 170 квартале | м3/сут | 0 | 330 | 11104 | 0 | 0 | 11104 | 0 | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов 330 м3/сут
2.8.1 | Строительство водопроводной сети по ул. Пионерской от ул. Октябрьской до ул. Ломоносова Д- 200 мм, L - 500 мп |  |  |  | 8878 |  |  | 8878
2.8.2 | Строительство квартальных сетей до границ земельного участка строящихся объектов, Д-200 мм, L - 125 мп |  |  |  | 2226 |  |  | 2226
| Итого по инвестиционной программе |  | 0 | #VALUE! | 237139.7 | 9372 | 73280 | 79275.7 | 75212
| Проверка |  |  |  | #REF!
| Планируемый объем подключаемой нагрузки. м3/сут |  |  |  | 3452.1 | 50 | 1823.1 | 884.5 | 694.5
|  |  |  | 252775.504 | 252775.504
Note on B9: M.Kolmogorova: Мероприятие энергосбережения
Note on B10: M.Kolmogorova: Мероприятие энергосбережения
Note on B11: M.Kolmogorova: Мероприятие энергосбережения
Note on B14: M.Kolmogorova: вставить экономию электроэнергии
Note on H9: M.Kolmogorova: включение в АСУ - ПНС- 9781,5 тыс. руб., включение в АСУ КНС - 3401,9 тыс. руб. развитие оборудования ЦДП - 482,6 тыс. руб. (коммерческое предложение)
Note on H10: M.Kolmogorova: Согласно коммерческим предложениям на два насоса (на Амурский - и Северный)
Note on H11: M.Kolmogorova: коммерческое предложение на оборудование - 1729,7 тыс. руб. коммерческое предложение по разработке ПСД и выполнению работ по привязке оборудования - 810,7 тыс. руб.
Note on H12: G.Iluschenko: ПСД
Note on H14: G.Iluschenko: 1700-ПСД 9000-материалы
Note on H15: M.Kolmogorova: ПСД - 1100
Note on I13: M.Kolmogorova: ПСД-1000
Note on I14: M.Kolmogorova: Матениалы + СМР
Note on I15: M.Kolmogorova: Материалы и СМР
Note on J13: M.Kolmogorova: Материалы + СМР
Note on J14: M.Kolmogorova: Материалы + СМР
Note on J15: M.Kolmogorova: Материалы + СМР